**GODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA/FINANSIJA**

**ZA 2023. GODINU**

**Uvod**

**1) Uvod**

Planom Federalnog ministarstva financija/finansija za 2023. godinu, planirane su 134 aktivnosti koje su raspoređene u sljedeće programe (mjere):

1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada
2. Diversificirati i unapređivati financijski sistem
3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama
4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija
5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda
6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija
7. Strateško planiranje i administracija.

Ovi programi su u direktnoj vezi sa Strategijom razvoja FBiH 2021-2027., Strategijom upravljanja javnim financijama u FBiH 2021-2025. te Strategijom razvoja sistema internih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH 2021-2027.

Cilj ovih aktivnosti jeste da doprinesu efikasnom upravljanju javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti kao i transparentnost samog procesa upravljanja javnim financijama, unaprjeđenje planiranja, upravljanja i monitoringa javnih investicija, pravičnija i transparentna raspodjela javnih prihoda kao i usklađivanje zakona s direktivama EU, provođenje budžetskog nadzora zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava, planiranje i praćenje izvršenja budžeta, efikasno upravljanje dugom i servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga kao i provođenje transparentnog postupka javnih nabava.

**2) Osvrt na aktivnosti/projekte realizirane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu**

Vlada FBiH je usvojila Strategiju upravljanja dugom 2022-2024., koja predstavlja smjernice za politike upravljanja i planove financiranja vladinog duga u trogodišnjem razdoblju, zatim Dokument okvirnog budžeta 2023-2025. godina, kao preliminarni nacrt budžeta Federacije BiH za 2023. godinu te sadrži projekcije budžeta za 2024. i 2025. godinu. Također su usvojene i Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023-2025. godina koje služe kao osnova za izradu godišnjih i srednjoročnih planova nižih razina vlasti i imaju za cilj usmjeriti federalna i kantonalna ministarstva i institucije, kao i jedinice lokalne samouprave na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju definiranih strateških ciljeva. Usvojen je i Program javnih investicija koji se povezuje s proračunskim ciklusom te se onemogućava financiranje projekata koji nisu uključeni u Program javnih investicija proračunskim i projektnim sredstvima. Utvrđen je i Budžet Federacije BiH za 2022. godinu čime su osigurana sredstva za financiranje poslova i programa rada Federacije BiH, poticanje i rast investicija, kao i osiguranje stabilnosti u isplatama mirovina, braniteljskih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih Budžetom Federacije BiH.

**3) Kratak opis ključnih usmjerenja godišnjeg plana rada i provedenog procesa konzultacija**

Neka od ključnih usmjerenja u Planu rada FMF-a za 2023. godinu su izrada seta zakona iz oblasti financijskog tržišta, unapređenje propisa o poreznoj administraciji nakon usvajanja Strategije restrukturiranja Porezne uprave FBiH za razdoblje 2023-2026., izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH što predstavlja ispunjavanje uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zatim usvajanje Budžeta za 2024. godinu, Dokumenta okvirnog budžeta za razdoblje 2024-2026, kao i Strategije upravljanja dugom za razdoblje 2023-2025. godina.

**4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane mjere (programe) za naredni godišnji period, preuzet iz trogodišnjeg plana rada**

Ključni nedostatak prilikom realizacije planiranih programa i aktivnosti se, prije svega, ogleda u nedovoljnom broju kadrova za njihovu realizaciju. Naime, Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva financija/finansija sistematizirano je 286 radnih mjesta, dok su popunjena 132 radna mjesta što rezultira kašnjenjem u donošenju zakona i podzakonskih akata kao i u donošenju određenih rješenja u zakonskom roku.

**5) Mogući problemi i rizici za realizaciju godišnjeg plana rada**

Mogući problemi i rizici za realizaciju godišnjeg plana rada su kašnjenje u primjeni informatičkih rješenja za upravljanje dugom u FBiH, za pripremu dokumenata okvirnog budžeta i budžeta kao i za unaprjeđenje sistema trezora, zatim neusvajanje planiranih zakona i izmjena i dopuna zakona u Parlamentu, što za sobom povlači i nedonošenje podzakonskih akata vezanih za planirane zakone što u konačnici rezultira manjim postotkom izvršenja planiranih aktivnosti kao i nemogućnost usvajanja drugih zakona (i podzakonskih akata) koji su vezani za te zakone.

**B. Glavni program**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | |
| Izvori | Iznos |
| Efikasno upravljanje javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti i stabilnosti |  | **Budžetska sredstva** | **1.576.839.521 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | **1.576.839.521 KM** |

**B1. Programi (mjere)** **za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna godišnja vrijednost** |
| 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada (1.3.2.) |  | Porezni klin prosječne bruto plaće u FBiH,% | 36,42 | 36 |
| 2. Diversificirati i unapređivati financijski  sistem (1.3.6.) |  | % usklađenih zakona iz tržišta kapitala FBiH sa EU legislativom | 50% | 55% |
|  |  |
| 3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju  javnim financijama (4.3.1.) |  | % realiziranih preporuka u ukupnom broju provedenih internih revizija u javnom sektoru | 29% | 40% |
| % pozitivnih odgovora o primjeni Standarda interne kontrole u Konsolidiranom godišnjem izvještaju FUK | 53% | 60% |
| Budžet za građane | 4/11 | 6/11 |
| 1. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija (4.3.2.) |  | % javnih investicija u ukupnim rashodima, kapitalni izdaci | 3 | 3,2 |
| % javnih investicija u budžetu, kapitalni izdaci | 15 | 16 |
| % utrošenih sredstava, implementacija PJI (povučena sredstva/utrošena sredstva) | 33,7 | 34,5 |
| 1. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda (4.3.3.) |  | % javnih prihoda od poreza i doprinosa u odnosu na BDP | 23,8 | 24 |
| % zbirne stope doprinosa | 41,5 | 32,5 |
| 1. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija (4.3.4.) |  | % javnog duga u odnosu na BDP | 25,3 | 25,2 |
| Broj integriranih matrica fiskalnih rizika | 0/11 | 2/11 |
| 1. Strateško planiranje i administracija |  | % usklađenosti programa u strateškom planu s programskim budžetom | 20% | 25% |
| % transparentnosti rada | 80% | 85% |

**B2. Aktivnosti/projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina, oznaka II.1.1.; Mjera 1. u okviru stuba II. Javni prihodi, aktivnost: Smanjenje fiskalnog opterećenja rada**  **Strategija razvoja FBiH 2021-2027., Cilj 1. Ubrzati ekonomski razvoj, Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora i Mjera 1.3.2. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat**  **aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | |
| (Da/Ne) | Izvori | Iznos |
| * 1. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o doprinosima, nakon usvajanja novog Zakona o doprinosima | IV. kvartal | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| * 1. Izraditi izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak | II. kvartal | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| * 1. Analizirati efekte primjene poreza na dohodak | IV. kvartal | Izrađen dokument „Analiza efekata primjene poreza na dohodak“ | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| * 1. Izraditi mišljenja i stavove na upite pravnih i fizičkih lica u vezi s primjenom Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak | Kontinuirano | Broj danih mišljenja, stavova i odgovora | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | **33.328 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | **33.328 KM** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele B1): 2.** **Diversificirati i unapređivati financijski sistem (1.3.6.)** | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027. Cilj 1. Ubrzati ekonomski razvoj, Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora, Mjera 1.3.6. Diversificirati i unapređivati financijski sistem** | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat**  **aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | |
| (Da/Ne) | Izvori | Iznos |
| 2.1. Izraditi Odluku o zaduženju Federacije putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH u 2023. godini | I. kvartal | Odluke usvojene na Vladi | Odsjek za zaduživanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 2.2. Izraditi Odluku o zaduženju Federacije putem emisije obveznica Federacije BiH u 2023. godini | I. kvartal | Odluke usvojene na Vladi | Odsjek za zaduživanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 2.3. Izraditi kalendar planiranih aukcija po kvartalima za 2023. godinu i objaviti ga na web stranici | Kvartalno | Objavljen kalendar na web stranici | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 2.4. Pripremiti i održavati aukcije trezorskih zapisa i obveznica u skladu sa kalendarom | Kontinuirano | Održane aukcije na Sarajevskoj burzi/berzi vrijednosnih papira | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 2.5. Pripremiti izvještaj o nastanku duga putem emisije vrijednosnih papira | Kontinuirano | Izvještaj usvojen na Vladi | Odsjek za zaduživanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 2.6. Izraditi Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju | IV. kvartal | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 2.7. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu | II. kvartal | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 2.8. Izraditi Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju | I. kvartal | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 2.9. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga | I. kvartal | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 2.10. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu | II. kvartal | Nacrt zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 2.11 Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama | IV. kvartal | Nacrt zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 12.498 KM |
| 2.12 Izraditi Zakon o Razvojnoj banci | IV. kvartal | Nacrt zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 2.13 Izraditi Zakon o mikrokreditnim organizacijama | III. kvartal | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 2.14. Izraditi podzakonske akte nakon usvajanja Zakona o deviznom poslovanju | IV. kvartal | Objavljeni podzakonski akti u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 2.15. Izdavanje i evidentiranje rješenja i potvrda iz oblasti 0financijskog tržišta | Kontinuirano | Rješenja i potvrde izdane u roku | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 2.16. Izdavanje stručnih mišljenja, stavova i odgovora iz oblasti financijskog tržišta | Kontinuirano | Mišljenja, stavovi i odgovori dani u roku | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | **154.142 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | **154.142 KM** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele B1): 3. Unapređivati transparentnost u upravljanju javnim financijama (4.3.1.)** | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **Strategija razvoja FBiH 2021-2027; Cilj: Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor, Prioritet: Unaprjeđivati vladavinu prava, Mjera: Unapređivati transparentnost u upravljanju javnim financijama**  **Strategija razvoja sistema internih financijskih kontrola;**  **Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina; Stub: V. Sistem internih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH** | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat**  **aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | |
| (Da/Ne) | Izvori | (Da/Ne) |
| * 1. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH | IV. kvartal | Prijedlog usvojen na Vladi | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 12.498 KM |
| * 1. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | I. kvartal | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| * 1. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Ne | **Budžetska sredstva** |  |
| **Kreditna sredstva** | 8.332 KM |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| * 1. Izraditi metodologiju za provjeru kvalitete rada interne revizije u javnom sektoru u FBiH | II. kvartal | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| * 1. Izraditi metodologiju za provjeru kvalitete financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | IV. kvartal | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| * 1. Izrada novog Priručnika za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine | III. kvartal | Objavljen Priručnik u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| * 1. Izraditi Godišnji konsolidirani izvještaj o funkcioniranju sistema financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal | Usvojeno na Vladi | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| * 1. Izraditi Godišnji konsolidirani izvještaj o radu interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal | Usvojeno na Vladi | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| * 1. Certifikacija internih revizora za javni sektor | IV. kvartal | 40 certificiranih internih revizora za javni sektor | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| * 1. Provođenje edukacija iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole i interne revizije | IV. kvartal | 3 obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole  3 obuke iz oblasti interne revizije | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| * 1. Operacionalizacija PIFC aplikacije | IV. kvartal | Aplikacija funkcionalna i u primjeni kod koordinatora za FUK, internih revizora i CHJ FMF | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole/  Odsjek za razvoj interne revizije/  Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 12.498 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 12.498 KM |
| 3.12. Izraditi Zakon o izvršavanju Budžeta za 2024. godinu | IV. kvartal | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 3.13. Izraditi Budžet za građane za 2024. godinu | IV. kvartal | Budžet za građane dostupan javnosti i objavljen na web stranici Ministarstva | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 3.14. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH | II. kvartal | Utvrđen prijedlog na Vladi | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 3.15. Izraditi izmjene i dopune podzakonskih akata vezano za Zakon o trezoru | III. i IV. kvartal | Objavljeno u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 12.498 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 12.498 KM |
| 3.16. Izraditi Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2022. godinu i kvartalne izvještaje za 2023. godinu na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora | Kvartalno | Usvojeno na Vladi | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 33.328 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 33.328 KM |
| 3.17. Pripremiti i objaviti Plan javnih nabava na web stranici Ministarstva | I. kvartal | Plan objavljen na stranici | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 3.18. Izraditi Odluke o pokretanju postupka i objavljivanje Obavijesti o nabavi i objavljivanje tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javnu nabavu i provođenje postupka javnih nabava | Kontinuirano | Proces javnih nabava objavljen na portalu Agencije za javnu nabavu | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 3.19. Objavljivanje tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javnu nabavu, provođenje postupka javnih nabava i zaključivanje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem | Kontinuirano | 100%-tna transparentnost procesa javnih nabava | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 2.305.648 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 2.305.648 KM |
| 3.20. Izraditi plan rada interne revizije za razdoblje 2024-2026. godina | IV. kvartal | Usvojen plan rada interne revizije za trogodišnje razdoblje | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 3.21. Izraditi plan revizije za 2024. godinu | IV. kvartal | Usvojen plan rada interne revizije | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 3.22. Obavljanje interne revizije kod budžetskih korisnika | Kontinuirano | Manji broj danih preporuka interne revizije u odnosu na prethodnu godinu | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 33.328 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 33.328 KM |
| 3.23. Izrada i dostavljanje izvještaja revidiranim korisnicima te praćenje provedbe danih preporuka | Kontinuirano | Smanjen broj danih preporuka u odnosu na prethodnu godinu te veći stupanj realizacije danih preporuka | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 3.24. Očitovanje na preporuke Ureda za reviziju FBiH i postupanje po preporukama | Kontinuirano | Postupanje po preporukama Ureda za reviziju FBiH i manji broj preporuka u odnosu na prethodnu godinu | Svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 3.25. Izraditi konsolidirani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina, gradova i izvanbudžetskih fondova za 2022. godinu i kvartalne izvještaje za 2023. godinu | Kvartalno | Izvještaj usvojen na Vladi | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 20.830 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 20.830 KM |
| 3.26. Donositi mišljenja na zahtjev budžetskih korisnika na Zakone, odluke, pravilnike i programe u pogledu potrebnih financijskih sredstava i fiskalnog utjecaja na budžet | Kontinuirano | Davati mišljenja na vrijeme | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 174.972 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 174.972 KM |
| 3.27. Tekući transferi neprofitnim organizacijama -prikupljanje prihoda ostvarenih od prometa Lutrije BiH | IV. kvartal | Isplaćena sredstva neprofitnim organizacijama | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.000.000 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.000.000 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | **6.801.402 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | **6.801.402 KM** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele B1): 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija** | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **Strategija razvoja FBiH 2021-2027; Cilj: Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor, Prioritet: Unaprjeđivati vladavinu prava, Mjera: Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija**  **Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina; Stub III. Planiranje i budžetiranje, Mjera: III.6.: Unaprjeđenje planiranja, upravljanja i monitoringa javnih investicija** | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | |
| (Da/Ne) | Izvori | Iznos |
| 4.1. Izraditi Program javnih investicija Federacije BiH 2024-2026. | 10.10. | Usvojen Program javnih investicija | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 41.660 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 41.660 KM |
| 4.2. Izraditi Informaciju o utrošku sredstava za realizaciju projekata uključenih u PJI FBiH za 2022. godinu | II. kvartal | Vlada primila k znanju | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 4.3. Unaprijediti program javnih investicija većom primjenom IT tehnologija | IV. kvartal | Operativna nova aplikacija za PIMIS | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 4.4. Uskladiti program javnih investicija sa budžetskim procesom i kalendarom | II. kvartal | Usklađen PJI s budžetskom procesom | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 4.5. Propisati metodologiju izvještavanja o monitoringu realizacije projekata iz programa javnih investicija | IV. kvartal | Monitoring realizacije projekata se vrši prema Metodologiji | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | **74.988 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | **74.988 KM** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele B1): 5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda** | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **1. Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina,** **Mjera 1. u okviru stuba II Javni prihodi, aktivnost: II.1.4 Unaprijediti propise o poreznoj administraciji;**  **2. Strategija razvoja FBiH 2021 – 2027. godina, Cilj 1. Ubrzati ekonomski razvoj, Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora i Mjera 1.3.1. Olakšati i ubrzati procese ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje** | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | |
| (Da/Ne) | Izvori | (Da/Ne) |
| 5.1 Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa, nakon usvajanja Zakona o doprinosima | III. kvartal | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 5.2. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa | IV. kvartal | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.3. Izraditi Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za narednu kalendarsku godinu | IV. kvartal | Objavljene Osnovice u “Službenim novinama FBiH“ kao preduvjet za ispravno obračunavanje i plaćanje doprinosa za određene kategorije obveznika | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.4. Izraditi Uredbu o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće | IV. kvartal | Objavljena Uredba u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 5.5. Izraditi Odluku o iznosu minimalne plaće za narednu kalendarsku godinu | IV. kvartal | Objavljena Odluka u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.6. Izraditi informaciju o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne  svrhe | IV. kvartal | Vlada Informaciju primila k znanju | Odsjek za međunarodnu saradnju za porezna pitanja |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 5.7. Održavanje edukativnih radionica djelatnicima Porezne uprave FBiH o aktivnostima i smjernicama potrebnim za implementaciju međunarodnih standarda razmjene informacija u porezne svrhe, koja proizlaze iz članstva u Globalnom forumu | III. kvartal | Realizirane radionice | Odsjek za međunarodnu saradnju za porezna pitanja |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 5.8. Izraditi informaciju o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS | I. i IV. kvartal | Informacija primljena k znanju | Odsjek za međunarodnu saradnju za porezna pitanja |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 5.9. Analiza BEPS Akcije 8-10: Transferne cijene i Akcije 13: Izvještavanje po zemljama (CbC) s fokusom na detektiranja potrebnih izmjena pravnog okvira u FBiH | II. kvartal | Izrađena analiza | Odsjek za međunarodnu saradnju za porezna pitanja |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 12.498 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 12.498 KM |
| 5.10. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara | III. kvartal | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.11. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesečnih naknada za priređivanje igara na sreću | IV. kvartal | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.12. Izraditi stavove, mišljenja i odgovore na upite vezane za primjenu Zakona o igrama na sreću | Kontinuirano | Broj izdanih stavova, mišljenja i odgovora | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 5.13. Izdavati Odobrenje za rad kasina, automat klubova i kladionica, na osnovu Zakona o igrama na sreću | Kontinuirano | Broj izdanih odobrenja | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 5.14. Izdavati Rješenja o priređivanju nagradnih igara, Rješenja o prethodnoj suglasnosti za promjenu vlasničke strukture priređivača igara na sreću te Rješenja o trajnom prestanku rada privremeno zatvorenih uplatnih mjesta po sili zakona, na osnovu Zakona o igrama na sreću | Kontinuirano | Broj izdanih rješenja | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 5.15. Analizirati ostvarene prihode po osnovu priređivanja igara na sreću i pratiti stanje i dinamiku plaćanja obaveza od strane priređivača | Kontinuirano | Izrađen dokument „Analiza i praćenje prihoda od priređivanja igara na sreću“ | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.16. Izraditi mišljenje na Izvještaj o poslovanju Lutrije BiH, Prijedlog odluke o raspodjeli godišnje dobiti Lutrije BiH i Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju i davanju suglasnosti na Plan poslovanja | II. kvartal | Odluke usvojene na Vladi FBiH | Odsjek za igre na sreću |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 5.17. Izraditi Strategiju restrukturiranja Porezne uprave Federacije BiH za period 2023 - 2026. godina | I. kvartal | Strategija usvojena na Vladi FBiH | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 12.498 KM |
| 5.18. Izraditi Zakon o Poreznoj upravi FBIH | III. kvartal | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 5.19. Izraditi Opći porezni zakon | III. kvartal | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 5.20. Izraditi Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dobit | III. kvartal | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.21. Izraditi Zakon o poreznom savjetovanju | IV. kvartal | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 12.498 KM |
| 5.22. Izraditi Zakon o fiskalizaciji | IV. kvartal | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 12.498 KM |
| 5.23. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit | III. kvartal | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.24. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti | III. kvartal | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.25. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o transfernim cijenama | III. kvartal | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.26. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine | III. kvartal | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.27. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreznih prijava | IV. kvartal | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 5.28. Izraditi mišljenja, odgovore i stavove iz oblasti porezne politike, fiskalizacije, porezne administracije i postupaka | Kontinuirano | Broj izdanih stavova, mišljenja i odgovora vezanih za primjenu zakona i pravilnika | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 5.29. Izdavati Uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema; Odobrenje za stavljanje u promet fiskalnog sistema i zaključivanje Ugovore o stavljanju fiskalnog sistema u promet | Kontinuirano | Broj izdanih uvjerenja, rješenje i zaključenih ugovora | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 5.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | **229.130 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | **229.130** **KM** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija** | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina; Stub: III. Planiranje i budžetiranje, Mjera: III.2. Proširivanje obuhvata budžeta i DOB-a i Mjera III.4. Unaprjeđenje budžetiranja u programskom formatu; Stub: II. Javni prihodi**  **Strategija razvoja FBiH 2021 – 2027. godina, Cilj: Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor, Prioritet: Unaprjeđivati vladavinu prava, Mjera: Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija**  **Strategija upravljanja dugom 2023-2025.** | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat**  **aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih finansijskih**  **sredstava u KM** | |
| (Da/Ne) | Izvori | Iznos |
| 6.1. Sudjelovati u pregovorima za izradu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja | Kontinuirano | Objavljeni ugovori u „Službenom glasniku BiH“ – Međunarodni ugovori | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 6.2 Analizirati efekte primjene poreza na dobit | IV. kvartal | Izrađen dokument „Analiza efekata primjene poreza na dobit“ | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.3. Pratiti implementaciju Zakona o visini stope zatezne kamate | IV. kvartal | Povećana naplata javnih prihoda – smanjen porezni dug | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.4. Izrada Prijedloga modela raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH i javne konzultacije svih sudionika u raspodjeli javnih prihoda o prijedlozima raspodjele kao podloga za izradu teksta novog Zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH | IV. kvartal | Izrađen i usuglašen model raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 6.5. Izraditi izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine | Vrši se tromjesečno ukoliko se ukaže potreba | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 6.6. Izraditi Uputu o utvrđivanju godišnjih koeficijenata učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza | III. i IV. kvartal | Objavljena Uputa u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.7. Izraditi kvartalne, godišnje i srednjoročne projekcije javnih prihoda u Federaciji BiH za izradu budžeta/financijskih planova korisnika i izradu planskih dokumenata | Godišnje i srednjoročne projekcije u II. i IV. kvartalu | Izrađene projekcije i pravovremeno dostavljene svim korisnicima | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 6.8. Izraditi informaciju „Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine“ | Mjesečno | Prihvaćena informacija od strane Vlade FBiH | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 6.9. Izraditi Godišnji konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji BiH | I. kvartal | Prihvaćena od strane Vlade FBiH | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 6.10. Izraditi mišljenja i odgovore na upite iz oblasti pripadnosti i raspodjele prihoda | Kontinuirano | Broj danih mišljenja i odgovora | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.11. Ažurirati Registar taksi i naknada u Federaciji BiH | Kontinuirano | Broj izvršenih ažuriranja | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.12. Izraditi Budžet za 2024. godinu na temelju prikupljenih i obrađenih podataka od svih budžetskih korisnika | IV. kvartal | Budžet utvrđen na Vladi | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 145.810 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 145.810 KM |
| 6.13. Izraditi Dokument okvirnog budžeta za razdoblje 2024-2026. godina | II. kvartal | DOB utvrđen na vladi | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 66.656 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 66.656 KM |
| 6.14. Izraditi Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za razdoblje 2024-2026. godina | II. kvartal | Smjernice utvrđene na Vladi | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 41.660 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 41.660 KM |
| 6.15. Izraditi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu | II. kvartal | Usvojen na Vladi | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.16. Tekući transferi Vijeću za državnu pomoć | Kontinuirano | Uplaćena sredstva Vijeću za državnu pomoć | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 165.000 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 165.000 KM |
| 6.17. Izraditi Odluke o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog prema ukazanoj potrebi | Kontinuirano | Odluka usvojena na Vladi | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.18. Pripremiti Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve na temelju zahtjeva od budžetskih korisnika i Vlade FBiH | Kontinuirano | Odluke usvojene na Vladi | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.19. Izraditi izvještaje o utrošenim sredstvima Tekuće rezerve Vlade FBiH | Kvartalno | Izvještaji usvojeni na Vladi | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 6.20. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Kontinuirano | Odluka usvojena na Vladi | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 10.000.000 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 10.000.000 KM |
| 6.21. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni | Kontinuirano | Odluka usvojena na Vladi | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 204.000.000 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 204.000.000 KM |
| 6.22. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima | Kontinuirano | Odluka usvojena na Vladi | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 29.800.000 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 29.800.000 KM |
| 6.23. Izraditi Strategiju upravljanja dugom 2023-2025. | I. kvartal | Strategija usvojena na Vladi | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 29.162 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 29.162 KM |
| 6.24. Izraditi Izvještaj o izvršenju Strategije upravljanja dugom 2022-2024. za 2022. godinu | I. kvartal | Izvještaj primljen k znanju | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 6.25. Izraditi godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu | I. kvartal | Usvojen na Vladi | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.26. Izraditi Informaciju o unutarnjem i vanjskom dugu sa stanjem na dan 31.12. 2022. | II. kvartal | Vlada primila k znanju | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 33.328 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 33.328 KM |
| 6.27. Izraditi Odluku o isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje | I. kvartal | Usvojena odluka na Vladi | Odsjek za izmirenje duga |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.28. Izraditi Odluku o emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje | I. kvartal | Odluka usvojena na Vladi | Odsjek za izmirenje duga | - | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.29. Izraditi Informacije i Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji | Kontinuirano | Odluka usvojena na Vladi | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 6.30. Zaključivati ugovore o kreditima međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih kreditora i zaključivati podugovore s krajnjim korisnicima | Kontinuirano | Zaključeni i potpisani ugovori | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.31. Izraditi Odluke o sufinanciranju projekata | Kontinuirano | Odluka usvojena na Vladi | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.32. Izraditi kvartalne izvještaje o dugu | Kvartalno | Izvještaji primljeni k znanju | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 6.33. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove unutarnjeg duga | Kontinuirano | Obaveze plaćene na vrijeme | Odsjek za izmirenje duga |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 433.935.271 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 433.935.271 KM |
| 6.34. Evidentiranje i praćenje verificiranih obaveza iz osnove stare devizne štednje | Kontinuirano | Evidentirane obaveze | Odsjek za izmirenje duga |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 6.35. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove vanjskog duga | Kontinuirano | Obaveze plaćene na vrijeme | Odsjek za izmirenje duga |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 852.239.806 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 852.239.806 KM |
| 6.36. Provoditiinspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti | Kontinuirano | Smanjen broj nezakonitosti i nepravilnosti koje su utvrđene ranijim inspekcijskim nadzorima | Jedinica za budžetsku inspekciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 33.328 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 33.328 KM |
| 6.37. Provoditi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Zakona o financijskom poslovanju koje se odnose na ugovore između subjekata javnog prava i poduzetnika | Kontinuirano | Provoditi budžetski nadzor | Jedinica za budžetsku inspekciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 24.996 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 24.996 KM |
| 6.38. Zaprimanje, izrada i izvršenje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja na razini Federacije BiH | Kontinuirano | 90% realizirana rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja | Odsjek za povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda i provođenje sudskih odluka |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 33.000.000 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 33.300.000 KM |
| 6.39. Priprema i izrada prijedloga rješenja na žalbe izjavljene na prvostupanjska rješenja Porezne uprave i Financijske policije | Kontinuirano | Povećanje broja riješenih žalbi | Odsjek za drugostupanjski porezno-upravni postupak |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 291.620 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 291.620 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 6.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | **1.563.973.277KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | **1.563.973.277KM** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 7. Strateško planiranje i administracija** | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: DOB** | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | **Očekivani rezultat**  **aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | |
| (Da/Ne) | Izvori | (Da/Ne) |
| 7.1. Koordinacija sektora i izrada trogodišnjeg plana rada Ministarstva za razdoblje 2024-2026. | IV. kvartal | Operativan trogodišnji plan rada | Kabinet ministra i sekretar ministarstva |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 7.2. Koordinacija sektora i izrada Plana rada Ministarstva za 2024. godinu | IV. kvartal | Usvojen godišnji plan | Kabinet ministra i sekretar ministarstva |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 7.3. Koordinacija sektora i izrada Izvještaja o izvršenju Plana rada Ministarstva za prethodnu godinu | I. kvartal | Usvojen Izvještaj o radu | Kabinet ministra i sekretar ministarstva |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 7.4. Redovno ažurirati web stranicu i provoditi proaktivnu transparentnost | Kontinuirano | Povećati transparentnosti rada kroz redovnu objavu dokumenata i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva na web stranici | Kabinet ministra i svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 7.5. Izraditi Rješenja u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u suradnji sa sektorima u Ministarstvu | Kontinuirano | Izdana Rješenja u zakonskom roku | Sekretar ministarstva i kabinet ministra |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 7.6. Izraditi priopćenja za javnost vezano za aktualnosti u Ministarstvu i davati odgovore na novinarske upite | Kontinuirano | Izvještavati javnost o radu Ministarstva | Kabinet ministra |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM |
| 7.7. Redovna kontrola rada baza podataka, održavanje računalne mreže i hardvera | Kontinuirano | Neometan rad Ministarstva | Odsjek za informacijske tehnologije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 24.996 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 24.996 KM |
| 7.8. Izraditi godišnje, kvartalne i mjesečne računovodstvene izvještaje | Kontinuirano | Izrađeni izvještaji | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 7.9. Redovna mjesečna obrada plaća zaposlenih i naknada koje nemaju karakter plaća | Kontinuirano | Obračunate plaće i naknade zaposlenih | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 5.427.444 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 5.427.444 KM |
| 7.10. Izraditi DOB i godišnji budžet Ministarstva, operativni budžet, pratiti izvršenje budžeta Ministarstva | Kontinuirano | Izrađen DOB i budžet za Ministarstvo | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |
| 7.11. Zaprimanje, razvođenje i raspoređivanje akata po sektorima | Kontinuirano | Pošta zaprimljena, provedena kroz DMS i otpremljena na vrijeme | Pisarnica |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 24.996 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 24.996 KM |
| 7.12. Stručno usavršavanje zaposlenih | Kontinuirano | Provođenje obuka s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva | Svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 7.13. Izraditi analize za novim zapošljavanjem i provoditi procedure zapošljavanja | Kontinuirano | Zapošljavanje kadra s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva | Odsjek za opće pravne poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| 7.14. Dostavljanje podataka, odgovora i izjašnjenja Federalnom pravobraniteljstvu i zastupanje u radnim sporovima | Kontinuirano | Dostavljanje podataka u zakonskom roku | Odsjek za opće pravne poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 7.** | | | | | | **Budžetska sredstva** | **5.573.254 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |
| **Sredstva EU** |  |
| **Ostale donacije** |  |
| **Ostala sredstva** |  |
| **Ukupno** | **5.573.254 KM** |

**B3. Plan izrade propisa po programima (mjerama)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | | **Predlagač propisa** | **Da li je potrebno usklađivanje sa pravnim naslijeđem EU** | **Razlozi za donošenje** |
| **Program (mjera) 1. organa uprave: Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | | | | | | |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
| 1.1. | Pravilnik o primjeni Zakona o doprinosima | IV. kvartal | | FMF | Ne | Podzakonski akt za pojašnjenje odredbi Zakona o doprinosima |
| 1.2. | Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak | II. kvartal | | FMF | Ne | Podzakonski akt za pojašnjenje odredbi Zakona o porezu na dohodak |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |
| **Program (mjera) 2. organa uprave: Diversificirati i unaprjeđivati financijski sistem** | | | | | | |
| **A. Propisi za koje će se neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
| 2.1. | Odluka o zaduženju Federacije putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH u 2023. godini | I. kvartal | | FMF | Ne | Prikupljanje sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu |
| 2.2. | Odluka o zaduženju Federacije putem emisije obveznica Federacije BiH u 2023. godini | I. kvartal | | FMF | Ne | Prikupljanje sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu |
| 2.7. | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu | II. kvartal | | FMF | Ne | Omogućavanje kupoprodaje potraživanja iz poslova leasinga |
| 2.9. | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga | I. kvartal | | FMF | Da | Unapređenje pružanja usluga platnog prometa korisnicima, povećanje  transparentnosti i usporedivosti naknada koje su povezane s računom za plaćanje |
| 2.10. | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu | II. kvartal | | FMF | Ne | Unapređenje i  liberalizacija tržišta  osiguranja i  harmoniziranje regulative  u cijeloj BiH |
| 2.11. | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama | IV. kvartal | | FMF | Ne | Daljnje poticanje kreditne aktivnosti i poboljšanje pristupa financijama |
| 2.12. | Zakon o Razvojnoj banci | IV. kvartal | | FMF | Da | Stvaranje pravne osnove za stabilnost i daljnji razvoj banke u cilju financijske obnove i razvoja privrede |
| 2.14. | Podzakonski akti nakon usvajanja Zakona o deviznom poslovanju | IV. kvartal | | FMF | Ne | Podzakonski akti za pojašnjenje Zakona o deviznom poslovanju |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
| 2.6. | Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju | IV. kvartal | | FMF | Da | Uređenje tržišta osiguranja |
| 2.8 | Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju | I. kvartal | | FMF | Da | Sveobuhvatno reguliranje  deviznog tržišta koji se stalno mijenja te  otklanjanje uočenih  nedostatka prilikom  primjene postojećeg  Zakona |
| 2.13. | Zakon o mikrokreditnim organizacijama | III. kvartal | | FMF | Da | Unapređenje  mikrokreditnog sistema |
| **Program (mjera) 3. organa uprave: Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama** | | | | | | |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
| 3.2. | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | I. kvartal | FMF | | Ne | Ispunjavanje uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju |
| 3.3. | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal | FMF | | Ne | Ispunjavanje uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju |
| 3.4. | Metodologija za provjeru kvalitete rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal | FMF | | Ne | Ispunjavanje uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju |
| 3.5. | Metodologija za provjeru kvalitete financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | IV. kvartal | FMF | | Ne | Ispunjavanje uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju |
| 3.12. | Zakon o izvršavanju Budžeta za 2024. godinu | IV. kvartal | FMF | | Ne | Utvrđuje se način izvršavanja usvojenog Budžeta |
| 3.14. | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH | III. kvartal | FMF | | Ne | Usklađivanje sa Zakonom o budžetima |
| 3.15. | Izmjene i dopune podzakonskih akata vezano za Zakon o trezoru | IV. kvartal | FMF | | Ne | Podzakonski akti za pojašnjenje odredbi o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
| 3.1. | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH | IV. kvartal | FMF | | Ne | Ispunjavanje uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju |
| **Program (mjera) 4. organa uprave:** **Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija** | | | | | | |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Program (mjera) 5. organa uprave: Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda** | | | | | | |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
| 5.1. | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa | III. kvartal | FMF | | Ne | Usklađivanje odredaba ovog zakona s novim Zakonom o doprinosima |
| 5.2. | Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa | IV. kvartal | FMF | | Ne | Podzakonski akt za pojašnjenje odredbi Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa i propisivanje obrazaca |
| 5.3. | Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2024. godinu | IV. kvartal | FMF | | Ne | Zakonska obaveza da se propišu osnovice za doprinose za određene obveznike u svrhu pravilnog obračuna i plaćanja doprinosa za obavezna osiguranja |
| 5.4. | Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće | IV. kvartal | FMF | | Ne | Uređivanje načina utvrđivanja i usklađivanja minimalne plaće u FBiH |
| 5.5. | Odluka o iznosu minimalne plaće za 2024. godinu | IV. kvartal | FMF | | Ne | Propisivanje iznosa minimalne plaće |
| 5.10 | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara | III. kvartal | FMF | | Ne | Podzakonski akt za pojašnjenje odredbi Zakona o igrama na sreću |
| 5.11. | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesečnih naknada za priređivanje igara na sreću | IV. kvartal | FMF | | Ne | Podzakonski akt za pojašnjenje odredbi Zakona o igrama na sreću |
| 5.23. | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit | III. kvartal | FMF | | Ne | Uvođenje elektronski potpisane prijave |
| 5.24 | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti | III. kvartal | FMF | | Ne | Uvođenje elektronski potpisane prijave |
| 5.25. | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o transfernim cijenama | III. kvartal | FMF | | Ne | Usklađivanje s BEPS akcijama |
| 5.26 | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine | III. kvartal | FMF | | Ne | Uvođenje elektronski potpisane prijave |
| 5.27 | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreznih prijava | IV. kvartal | FMF | | Ne | Uvođenje elektronski potpisane prijave |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
| 5.18. | Zakon o Poreznoj upravi FBiH | III. kvartal | FMF | | Da | Usklađivanje s direktivama EU i uklanjanje administrativnih barijera |
| 5.19. | Opći porezni zakon | III. kvartal | FMF | | Da | Usklađivanje s direktivama EU i uklanjanje administrativnih barijera |
| 5.20. | Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit | III. kvartal | FMF | | Da | Usklađivanje s direktivama EU i uklanjanje administrativnih barijera |
| 5.21. | Zakon o poreznom savjetovanju | IV. kvartal | FMF | | Da | Usklađivanje s međunarodnom praksom i jačanje porezne discipline |
| 5.22. | Zakon o fiskalizaciji | III. kvartal | FMF | | Da | Uvođenje softverske fiskalizacije |
| **Program (mjera) 6. organa uprave:** Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija | | | | | | |
| **A. Propisi za koje se neće provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |
| 6.5. | Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine | Po potrebi | FMF | | Ne | Donosi se prilikom promjena elemenata uplate |
| 6.12. | Budžet za 2024. godinu | IV. kvartal | FMF | | Ne | Osiguranje sredstava za financiranje poslova, funkcija i programa rada Federacije BiH |
| 6.13. | DOB za razdoblje 2024-2026. godina | II. kvartal | FMF | | Ne | Predstavlja preliminarni Nacrt budžeta Federacije BiH za 2024. godinu te sadrži preliminarne projekcije budžeta za 2025. i 2026. godinu |
| 6.17. | Odluka o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog prema ukazanoj potrebi | Kontinuirano | FMF | | Ne | Osiguranje nedostajućih sredstava budžetskim korisnicima u okviru ukupno odobrenih sredstava u Budžetu |
| 6.18. | Odluka o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve na temelju zahtjeva od budžetskih korisnika i Vlade FBiH | Kontinuirano | FMF | | Ne | Raspoređivanje sredstva Tekuće rezerve po korisnicima i namjenama |
| 6.20. | Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Kontinuirano | FMF | | Ne | Utvrđivanje dinamike doznačavanja planiranih sredstva u Proračunu za ove namjene po korisnicima |
| 6.21. | Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni | Kontinuirano | FMF | | Ne | Utvrđivanje dinamike doznačavanja planiranih sredstva u Proračunu za ove namjene po korisnicima |
| 6.22. | Kapitalni transferi financijskim institucijama – Garancijski fond pri Razvojnoj banci | Kontinuirano | FMF | | Ne | Doznačavanje planiranih sredstva u Proračunu za ove namjene po korisnicima |
| 6.23. | Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Kontinuirano | FMF | | Ne | Utvrđivanje dinamike doznačavanja planiranih sredstva u Proračunu za ove namjene po korisnicima |
| 6.24. | Strategija upravljanja dugom 2023-2025. | I. kvartal | FMF | | Ne | Strategija opisuje smjernice za politike upravljanja i planove financiranja vladinog duga u narednim godinama |
| 6.28. | Odluka o isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje | I. kvartal | FMF | | Ne | Zakonom je utvrđeno da se nakon izvršene verifikacije isplaćuje maksimalan gotovinski iznos od 1.000,00 KM ili ukupan iznos potraživanja do 1.000,00 KM |
| 6.29. | Odluka o emisiji obveznica FBiH za izmirenja obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje | I. kvartal | FMF | | Ne | Verificirane obaveze po osnovi računa stare devizne štednje koje nisu isplaćene u gotovini, izmiruju se putem obveznica |
| 6.30. | Odluka o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji | Kontinuirano | FMF | | Ne | Davanje suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekta u Federaciji |
| 6.32. | Odluke o sufinanciranju projekata | Kontinuirano | FMF | | Ne | Davanje suglasnosti za sufinanciranje projekata u FBiH |
| **B. Propisi za koje će se provoditi sveobuhvatna procjena utjecaja** | | | | | | |