**TROGODIŠNJI PLAN RADA FMF-a**

**ZA RAZDOBLJE 2023-2025. GODINA**

**Uvod**

**1) Uvod (opće napomene o trogodišnjem planu rada)**

Planom Federalnog ministarstva financija/finansija za naredno trogodišnje razdoblje, planirano je 116 aktivnosti koje su raspoređene u sljedeće programe (mjere):

1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada
2. Diversificirati i unapređivati financijski sistem
3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama
4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija
5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda
6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija
7. Strateško planiranje i administracija.

Ovi programi su u direktnoj vezi sa Strategijom razvoja FBiH 2021-2027., Strategijom upravljanja javnim financijama u FBiH 2021-2025. te Strategijom razvoja sistema internih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH 2021-2027.

Cilj ovih aktivnosti jeste da doprinesu efikasnom upravljanju javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti kao i transparentnost samog procesa upravljanja javnim financijama, unaprjeđenje planiranja, upravljanja i monitoringa javnih investicija, pravičnija i transparentna raspodjela javnih prihoda kao i usklađivanje zakona s direktivama EU, provođenje budžetskog nadzora zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava, planiranje i praćenje izvršenja budžeta, efikasno upravljanje dugom i servisiranje unutarnjeg i vanjskog duga kao i provođenje transparentnog postupka javnih nabava.

**2) Osvrt na projekte i aktivnosti realizirane godišnjim planom rada za prethodnu kalendarsku godinu**

Vlada FBiH je usvojila Strategiju upravljanja dugom 2022-2024., koja predstavlja smjernice za politike upravljanja i planove financiranja vladinog duga u trogodišnjem razdoblju, zatim Dokument okvirnog budžeta 2023-2025. godina, kao preliminarni nacrt budžeta Federacije BiH za 2023. godinu te sadrži projekcije budžeta za 2024. i 2025. godinu. Također su usvojene i Smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2023-2025. godina koje služe kao osnova za izradu godišnjih i srednjoročnih planova nižih razina vlasti i imaju za cilj usmjeriti federalna i kantonalna ministarstva i institucije, kao i jedinice lokalne samouprave na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju definiranih strateških ciljeva. Usvojen je i Program javnih investicija koji se povezuje s proračunskim ciklusom te se onemogućava financiranje projekata koji nisu uključeni u Program javnih investicija proračunskim i projektnim sredstvima. Utvrđen je i Budžet Federacije BiH za 2023. godinu čime su osigurana sredstva za financiranje poslova i programa rada Federacije BiH, poticanje i rast investicija, kao i osiguranje stabilnosti u isplatama mirovina, braniteljskih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih Budžetom Federacije BiH.

**3) Kratak opis ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada i provedenog procesa konzultacija**

Jedno od ključnih usmjerenja trogodišnjeg plana rada FMF-a jeste stvaranje pretpostavki da se Budžet za 2025. godinu donese u programskom formatu, odnosno da programski budžet postane funkcionalan. Također se predviđa i izrada Zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH s ciljem pravičnije i transparentne raspodjele javnih prihoda u FBiH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH što predstavlja ispunjavanje uvjeta iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, zatim usvajanje Budžeta za 2024., 2025. i 2026. godinu kojim se osiguravaju sredstava za financiranje poslova, funkcija i programa rada Federacije BiH, Dokumenta okvirnog budžeta za trogodišnje razdoblje, Strategije upravljanja dugom za trogodišnje razdoblje kao i niz zakona iz oblasti financijskog tržišta i poreznih reformi.

**4) Opis institucionalnih kapaciteta sa analitičkim pregledom ključnih nedostataka i potreba organa uprave u odnosu na planirane programe (mjere) za naredni trogodišnji period**

Ključni nedostatak prilikom realizacije planiranih programa i aktivnosti se, prije svega, ogleda u nedovoljnom broju kadrova za njihovu realizaciju. Naime, Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva financija/finansija sistematizirano je 286 radnih mjesta, dok su popunjena 132 radna mjesta što rezultira kašnjenjem u donošenju zakona i podzakonskih akata kao i u donošenju određenih rješenja u zakonskom roku.

**5) Mogući problemi i rizici za realizaciju trogodišnjeg plana rada**

Mogući problemi i rizici za realizaciju godišnjeg plana rada su kašnjenje u primjeni informatičkih rješenja za upravljanje dugom u FBiH, za pripremu dokumenata okvirnog budžeta i budžeta kao i za unaprjeđenje sistema trezora, zatim neusvajanje planiranih zakona i izmjena i dopuna zakona u Parlamentu, što za sobom povlači i nedonošenje podzakonskih akata vezanih za planirane zakone što u konačnici rezultira manjim postotkom izvršenja planiranih aktivnosti kao i nemogućnost usvajanja drugih zakona (i podzakonskih akata) koji su vezani za te zakone.

**A. Glavni program**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih sredstava u mil. KM** | | | |
| Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| Efikasno upravljanje javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti i stabilnosti |  | **Budžetska sredstva** | **1.596.039.521 KM** | **1.385,769.402 KM** | **1.259.026.023 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **1.596.039.521 KM** | **1.385,769.402 KM** | **1.259.026.023 KM** |

**A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost po godinama** | | |
| Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada |  | Porezni klin minimalne bruto plaće u FBiH,% | 38,7 | 38 | 37,8 | 37 |
| 1. Diversificirati i unapređivati financijski sistem |  | % usklađenih zakona iz tržišta kapitala FBiH sa EU legislativom | 50% | 60% | 65% | 70% |
| 1. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama |  | % realiziranih preporuka u ukupnom broju provedenih internih revizija u javnom sektoru | 29% | 40% | 45% | 50% |
| Budžet za građane | 4/11 (2019) | 6/11 | 8/11 | 11/11 |
| % pozitivnih odgovora o primjeni Standarda interne kontrole u Konsolidiranom godišnjem izvještaju FUK | 53 | 60 | 65 | 68 |
| 1. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija |  | % javnih investicija u ukupnim rashodima, kapitalni izdaci | 3 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
| % javnih investicija u budžetu, kapitalni izdaci | 15 | 16 | 16 | 17 |
| % utrošenih sredstava, implementacija PJI (povučena sredstva/utrošena sredstva) | 33,7 | 34,5 | 35 | 35 |
| 1. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda |  | % javnih prihoda od poreza i doprinosa u odnosu na BDP | 23,8 | 24 | 24 | 24,5 |
| % zbirne stope doprinosa | 41,5 | 32,5 | 32,5 | 31,5 |
| 1. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija |  | % javnog duga u odnosu na BDP | 25,3 | 25,1 | 25 | 25 |
| Broj integriranih matrica fiskalnih rizika | 0/11 (2020) | 2/11 | 4/11 | 8/11 |
| 7. Strateško planiranje i administracija |  | % usklađenosti programa u strateškom planu s programskim budžetom | 20% | 80% | 90% | 100% |
| % transparentnosti rada | 80% | 85% | 90% | 100% |

**A2. Aktivnosti / projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele A1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027.** | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | | **Rok izvršenja** | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| * 1. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak, nakon usvajanja novog Zakona o porezu na dohodak | | II. kvartal 2023. | | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |  |  |
| * 1. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o doprinosima, nakon usvajanja novog Zakona o doprinosima | | IV. kvartal  2023. | | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |  |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 1.** | | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **33.328 KM** |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **33.328 KM** |  |  |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 2. Diversificirati i unaprjeđivati financijski sistem** | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027.** | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | | **Rok izvršenja** | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u mil. KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 2.1. Izraditi Odluke o zaduženju Federacije putem emisije vrijednosnih papira Federacije BiH u tekućoj godini | | I. kvartal | | Prikupljanje sredstava planiranih Budžetom | Odsjek za zaduživanje | - | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 2.2. Izraditi kalendar planiranih aukcija po kvartalima za tekuću godinu i objaviti ga na web stranici | | Kvartalno | | Objavljen kalendar na web stranici | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 2.3. Pripremiti i održavati aukcije trezorskih zapisa i obveznica u skladu sa kalendarom | | Kontinuirano | | Održane aukcije na Sarajevskoj burzi/berzi vrijednosnih papira | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 2.4. Pripremiti izvještaj o nastanku duga putem emisije vrijednosnih papira | | Kontinuirano | | Izvještaj usvojen na Vladi | Odsjek za zaduživanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 2.5. Izraditi Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju | | IV. kvartal 2023. | | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |  |  |
| 2.6. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu | | II. kvartal 2023. | | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| 2.7. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju | | I. kvartal 2023. | | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| 2.8. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga | | I. kvartal 2023. | | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| 2.9. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u prometu | | II. kvartal 2023. | | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| 2.10. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama | | IV. kvartal 2023. | | Nacrt zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| 2.11. Izraditi Zakon o Razvojnoj banci | | IV. kvartal 2023. | | Nacrt zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |  |  |
| 2.12. Izraditi Zakon o mikrokreditnim organizacijama | | III. kvartal 2023. | | Nacrt zakona usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |  |  |
| 2.13. Izraditi Zakon o tržištu kapitala | | II. kvartal 2024. | | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** |  | 16.664 KM |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  | 16.664 KM |  |
| **Ukupno** |  |  |  |
| 2.14. Izraditi Zakon o unutarnjem platnom prometu | | II. kvartal 2025. | | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Da | **Budžetska sredstva** |  |  | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  | 16.664 KM |
| 2.15. Izraditi Uredbu nakon usvajanja Zakona o unutarnjem platnom prometu | | IV. kvartal 2025. | | Objavljena Uredba u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  | 8.332 KM |
| 2.16. Zakon o platnim transakcijama | | II. kvartal 2025. godine | | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Da | **Budžetska sredstva** |  |  | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  | 16.664 KM |
| 2.17. Izraditi podzakonske akte nakon usvajanja Zakona o platnim transakcijama | | IV. kvartal 2025. godine | | Objavljeni podzakonski akti u “Službenim novinama FBiH“ | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  | 16.664 KM |
| 2.18. Izrada Zakona o Financijsko-informatičkoj agenciji | | I. kvartal 2024. godine | | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Da | **Budžetska sredstva** |  | 16.664 KM |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  | 16.664 KM |  |
| 2.19. Izrada Zakona o reviziji institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine | | II. kvartal 2024. godine | | Nacrt usvojen na Vladi | Odsjek za financijsko poslovanje, računovodstvo i reviziju |  | Da | **Budžetska sredstva** |  | 16.664 KM |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  | 16.664 KM |  |
| **Ukupno za program (mjeru) 2.** | | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **116.638 KM** | **74.988 KM** | **83.320 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **116.638 KM** | **74.988 KM** | **83.320 KM** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama** | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027.** | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| * 1. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023.  IV. kvartal | | Prijedlog usvojen na Vladi | | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole | - | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| * 1. Izraditi prijedlog novog Zakon o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2024.  IV. kvartal | | Usvojeno na Vladi | | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Da | **Budžetska sredstva** |  | 16.664 KM |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  | 16.664 KM |  |
| * 1. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023.  I. kvartal | | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| * 1. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023.  II. kvartal | | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| * 1. Izraditi metodologiju za provjeru kvalitete rada interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023.  II. kvartal | | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |  |  |
| * 1. Izraditi metodologiju za provjeru kvalitete financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | 2023.  IV. kvartal | | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM |  |  |
| * 1. Izraditi metodologiju za praćenje utjecaja i kvantifikaciju efekata implementiranih preporuka interne revizije | 2025.  III. kvartal | | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Ne | **Budžetska sredstva** |  |  | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** |  |  | 16.664 KM |
| * 1. Izrada novog Priručnika za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine | 2023.  III. kvartal | | Objavljen Priručnik u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za razvoj interne revizije | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| 3.9. Izraditi godišnji konsolidirani izvještaj o funkcioniranju sistema financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal svake godine | | Usvojeno na Vladi | | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
| 3.10. Izraditi godišnji konsolidirani izvještaj o radu interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal svake godine | | Usvojeno na Vladi | | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
| 3.11. Certifikacija internih revizora za javni sektor | IV. kvartal  svake godine | | 40 certificiranih internih revizora za javni sektor | | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 3.12. Provođenje edukacija iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije | IV. kvartal  svake godine | | 3 obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole  3 obuke iz oblasti interne revizije | | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 3.13. Operacionalizacija PIFC aplikacije | 2023.  IV. kvartal | | Aplikacija funkcionalna i u primjeni kod koordinatora za FUK, internih revizora i CHJ FMF | | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole/  Odsjek za razvoj interne revizije/  Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informaciju | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 12.498 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 KM |  |  |
| 3.14. Izraditi Zakon o izvršavanju Budžeta | IV. kvartal svake godine | | Zakon utvrđen na Vladi | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | - | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 3.15. Izraditi Budžet za građane | IV. kvartal svake godine | | Budžet za građane dostupan javnosti i objavljen na web stranici Ministarstva | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 3.16. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH | 2023.  III. kvartal | | Utvrđen prijedlog na Vladi | | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| 3.16. Izraditi izmjene i dopune podzakonskih akata vezano za Zakon o trezoru | 2023.  IV. kvartal | | Objavljeno u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju | - | Ne | **Budžetska sredstva** | 12.498 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 KM |  |  |
| 3.14. Izraditi Izvještaj o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu i kvartalne izvještaje na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora | Kontinuirano | | Usvojeno na Vladi | | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju | - | Da | **Budžetska sredstva** | 33.328 KM | 33.328 KM | 33.328 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 33.328 KM | 33.328 KM | 33.328 KM |
| 3.15. Pripremiti i objaviti Plan javnih nabava na web stranici Ministarstva | I. kvartal | | Plan objavljen na stranici | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 3.16. Izrada Odluka o pokretanju postupka i objavljivanje Obavijesti o nabavi | Kontinuirano | | 100%-tna transparentnost procesa javnih nabava | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 3.17. Objavljivanje tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javnu nabavu, provođenje postupka javnih nabava i zaključivanje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem | Kontinuirano | | Proces javnih nabava objavljen na portalu Agencije za javnu nabavu | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 2.305.648 KM | 2.400.714 KM | 2.401.123 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 2.305.648 KM | 2.400.714 KM | 2.401.123 KM |
| 3.18. Izraditi plan revizije za narednu godinu | IV. kvartal | | Usvojen plan rada interne revizije | | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 KM | 4.166 KM | 4.166 KM |
| 3.19. Obavljanje interne revizije kod budžetskih korisnika i izrada i dostavljanje izvještaja revidiranim korisnicima te praćenje provedbe danih preporuka | Kontinuirano | | Provoditi internu reviziju s ciljem manjeg broja danih preporuka interne revizije u odnosu na prethodnu godinu | | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 41.663 KM | 41.663 KM | 41.663 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 41.663 KM | 41.663 KM | 41.663 KM |
| 3.20. Očitovanje na preporuke Ureda za reviziju FBiH i postupanje po preporukama | Kontinuirano | | Postupanje po preporukama Ureda za reviziju FBiH i manji broj preporuka u odnosu na prethodnu godinu | | Svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 KM | 16.664 KM | 16.664 KM |
| 3.21. Izraditi konsolidirani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina, gradova i izvanbudžetskih fondova za prethodnu godinu i kvartalne izvještaje | Kvartalno | | Izvještaj usvojen na Vladi | | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 20.830 KM | 20.830 KM | 20.830 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 20.830 KM | 20.830 KM | 20.830 KM |
| 3.22. Tekući transferi neprofitnim organizacijama -prikupljanje prihoda ostvarenih od prometa Lutrije BiH | IV. kvartal | | Isplaćena sredstva neprofitnim organizacijama | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.000.000 KM | 4.000.000 KM | 4.000.000 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.000.000 KM | 4.000.000 KM | 4.000.000 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 3.** | | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **6.593.105 KM** | **6.604.851 KM** | **6.605.260 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **6.593.105 KM** | **6.604.851 KM** | **6.605.260 KM** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija** | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027.** | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | **Nosilac**  *(najmanji organizacijski dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 |
| 4.1. Izraditi Program javnih investicija Federacije BiH | 20. 10.  svake godine | | Stupanj realizacije projekata | | Odsjek za analizu i izvještavanje | - | Da | **Budžetska sredstva** | 41.660 KM | 41.660 KM | 41.660 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 41.660 KM | 41.660 KM | 41.660 KM |
| 4.2. Izraditi Informaciju o utrošku sredstava za realizaciju projekata uključenih u PJI FBiH | II. kvartal svake godine | | Vlada primila k znanju | | Odsjek za analizu i izvještavanje | - | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM | 8.332 KM | 8.332 KM |
| 4.3. Unaprijediti program javnih investicija većom primjenom IT tehnologija | IV. kvartal 2023. | | Operativna nova aplikacija za PIMIS | | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| 4.4. Uskladiti program javnih investicija sa budžetskim procesom i kalendarom | II. kvartal 2023. | | Usklađen PJI s budžetskom procesom | | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM |  |  |
| 4.5. Propisati metodologiju izvještavanja o monitoringu realizacije projekata iz programa javnih investicija | IV. kvartal 2023. | | Monitoring realizacije projekata se vrši prema Metodologiji | | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 KM |  |  |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 KM | 49.992 KM | 49.992 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 4.** | | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **74.988 KM** | **49.992 KM** | **49.992 KM** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **74.988 KM** | **49.992 KM** | **49.992 KM** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere) (prenosi se iz tabele A1): 5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Rok izvršenja** | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | | **PJI2** | | **Usvaja se3** | | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | | | | | | | |
| (Da/Ne) | | Izvori | | Godina 1 | | Godina 2 | | Godina 3 | |
| 5.1. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću | I. kvartal 2024. | | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBIH | | Odsjek za igre na sreću | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | | 16.664 KM | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | | 16.664 KM | |  | |
| 5.2. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću | IV. kvartal 2024. | | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH | | Odsjek za igre na sreću | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | | 8. 332 KM | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | | 8. 332 KM | |  | |
| 5.3. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o igrama na sreću, nakon usvajanja Zakona | I. kvartal 2025. | | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za igre na sreću | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | |  | | 8.332 KM | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | |  | | 8.332 KM | |
| 5.4. Izraditi Zakon o Poreznoj upravi FBIH | II. kvartal 2024. | | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | | 8.332 KM | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | | 8.332 KM | |  | |
| 5.5. Izraditi Opći porezni zakon | II. kvartal 2024. | | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | | 8.332 KM | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | | 8.332 KM | |  | |
| 5.6. Izraditi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit | II. kvartal 2024. | | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | | 8.332 KM | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | | 8.332 KM | |  | |
| 5.7. Izraditi Nacrt zakona o poreznom savjetovanju | III. kvartal 2024. | | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | | 16.664 KM | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | | 16.664 KM | |  | |
| 5.8. Izraditi Nacrt zakona o fiskalizaciji | III. kvartal 2024. | | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | | 8.332 KM | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | | 8.332 KM | |  | |
| 5.9. Izraditi Pravilnik o primjeni općeg poreznog zakona | I. kvartal 2025. | | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | |  | | 8.332 KM | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | | 8.332 KM | |
| **Ukupno** | |  | |  | |  | |
| 5.10. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit | IV. kvartal 2024. | | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | |  | | 8.332 KM | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | | 8.332 KM | |  | |
| 5.11. Izraditi Pravilnik o poreznom savjetovanju | II kvartal 2025. | | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | |  | |  | | 8.332 KM | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | |  | | 8.332 KM | |
| 5.12. Izraditi Pravilnik o fiskalizaciji | III kvartal 2025 | | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | |  | |  | | 8.332 KM | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | |  | |  | | 8.332 KM | |
| 5.13. Izrada informacije o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne  svrhe | IV. kvartal svake godine | | Informacija primljena k znanju | | Odsjek za međunarodnu saradnja za porezna pitanja | |  | |  | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM | |
| 5.14. Održavanje edukativnih radionica Poreznoj Upravi FBiH o aktivnostima i smjernicama potrebnim za implementaciju međunarodnih standarda razmjene informacija u porezne svrhe, koja proizlaze iz članstva u Globalnom forumu | III. kvartal 2023. i 2024. | | Realizirane dvije radionice | | Odsjek za međunarodnu saradnja za porezna pitanja | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | |  | |
| 5.15. Izrada informacije o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS | IV. kvartal 2023.,  2024. i 2025. | | Informacija primljena k znanju | | Odsjek za međunarodnu saradnja za porezna pitanja | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM | |
| 5.16. Analiza BEPS Akcije 8-10: Transferne cijene i Akcije 13: Izvještavanje po zemljama (CbC) s fokusom na detektiranje potrebnih izmjena pravnog okvira u FBiH | II. kvartal 2023. | | Izrađena analiza | | Odsjek za međunarodnu saradnja za porezna pitanja | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 12.498 KM | |  | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | | 12.498 KM | |  | |  | |
| 5.17. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa | III. kvartal 2023. | | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi | | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | |  | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | |  | |  | |
| 5.18. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa | IV. kvartal  2023. | | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | |  | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | |  | |  | |
| 5.19. Izraditi Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za narednu kalendarsku godinu (koje su preduvjet za ispravno obračunavanje i plaćanje doprinosa za određene kategorije obveznika) | IV. kvartal 2023.,  2024. i  2025. | | Objavljene Osnovice u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM | |
| 5.20. Izraditi Uredbu o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće | IV. kvartal 2023. | | Objavljena Uredba u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 16.664 KM | |  | |  | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | | 16.664 KM | |  | |  | |
| 5.21. Izraditi Odluku o iznosu minimalne plaće za narednu kalendarsku godinu | IV kvartal 2023.,  2024. i  2025. | | Objavljena Odluka u „Službenim novinama FBiH“ | | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM | |
| **Ukupno za program (mjeru) 5.** | | | | | | | | | | | **Budžetska sredstva** | | **74.988 KM** | | **100.816 KM** | | **58.324 KM** | |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  | |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  | |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  | |
| **Ukupno** | | **74.988 KM** | | **100.816 KM** | | **58.324 KM** | |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija (4.3.4.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja FBiH 2021-2027.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | | **Rok izvršenja** | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | | **PJI2** | | **Usvaja se3** | | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | | | | | | |
| (Da/Ne) | | Izvori | | Godina 1 | | Godina 2 | | Godina 3 |
| 6.1. Izraditi Zakon o oporezivanju imovine u Federaciji BiH | | I. kvartal 2024. | | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBIH | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | | 16.664 KM | |  |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | |  | | 16.664 KM | |  |
| 6.2. Izraditi Zakon o oporezivanju imovine | | IV. kvartal 2024. | | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi FBIH | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | | 8.332 KM | |  |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | |  | | 8.332 KM | |  |
| 6.3. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o oporezivanju imovine u Federaciji BiH | | II. kvartal 2025. | | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | |  | |  | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | |  | |  | | 8.332 KM |
| 6.4. Izrada Prijedloga modela raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH i javne konzultacije svih sudionika u raspodjeli javnih prihoda o prijedlozima raspodjele kao podloga za izradu teksta novog Zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH | | IV. kvartal 2023. | | Izrađen i usuglašen model raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | |  | |  |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | |  | |  |
| 6.5. Izraditi Zakon o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda | | IV. kvartal 2024. | | Nacrt zakona utvrđen na Vladi | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | | 24.996 KM | |  |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | |  | | 24.996 KM | |  |
| 6.6. Izraditi Zakon o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda | | II. kvartal 2025. | | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | |  | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | |  | |  | | 8.332 KM |
| 6.7. Izraditi podzakonske akte za primjenu Zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda, nakon usvajanja Zakona | | III. kvartal 2025. | | Podzakonski akti objavljeni u „Službenim novinama Federacije BiH“ | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | |  | |  | | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | |  | |  | | 16.664 KM |
| 6.8. Izraditi izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine | | Radi se tromjesečno tokom godine ukoliko se ukaže potreba za istim | | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| 6.9. Izraditi Uputu o utvrđivanju godišnjih koeficijenata učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza | | Kontinuirano svake godine | | Objavljena Uputa u „Službenim novinama Federacije BiH“ | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| 6.10. Uvođenje elektronskog praćenja izvršenja projekcija javnih prihoda kroz softversko uvezivanje svih korisnika javnih prihoda u Federaciji BiH | | IV. kvartal 2024. | | Izrađen i implementiran softver | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | |  | | 16.664 KM | |  |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | |  | | 16.664 KM | |  |
| 6.11. Izraditi kvartalne, godišnje i srednjoročne projekcije javnih prihoda u Federaciji BiH za izradu budžeta/financijskih planova korisnika i izradu planskih dokumenata | | Kontinuirano 2 puta godišnje (II. i IV. kvartal) | | Izrađene projekcije i pravovremeno dostavljene svim korisnicima | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 16.664 KM | | 16.664 KM | | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 16.664 KM | | 16.664 KM | | 16.664 KM |
| 6.12. Izraditi informaciju „Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine“ | | Svaki mjesec | | Prihvaćena od strane Vlade FBiH | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| 6.13. Izraditi Godišnji konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji BiH | | Godišnje | | Prihvaćena od strane Vlade FBiH | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 16.664 KM | | 16.664 KM | | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 16.664 KM | | 16.664 KM | | 16.664 KM |
| 6.14. Praćenje implementacije Pravilnika o vrstama vlastitih javnih prihoda u Federaciji BiH | | Kontinuirano | | Davanje mišljenja i pojašnjenja korisnicima javnih prihoda obuhvaćenih Pravilnikom | | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| 6.15. Izraditi Budžet za sljedeću godinu | | IV. kvartal svake godine | | Budžet utvrđen na Vladi | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 145.810 KM | | 145.810 KM | | 145.810 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 145.810 KM | | 145.810 KM | | 145.810 KM |
| 6.14. Izraditi DOB za trogodišnje razdoblje | | II. kvartal svake godine | | DOB utvrđen na vladi | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 66.656 KM | | 66.656 KM | | 66.656 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 66.656 KM | | 66.656 KM | | 66.656 KM |
| 6.15. Izraditi Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za trogodišnje razdoblje | | II. kvartal svake godine | | Smjernice utvrđene na Vladi | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 41.660 KM | | 41.660 KM | | 41.660 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 41.660 KM | | 41.660 KM | | 41.660 KM |
| 6.16. Izraditi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu | | II. kvartal svake godine | | Usvojen na Vladi | | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| 6.17. Tekući transferi Vijeću za državnu pomoć | | Kontinuirano | | Uplaćena sredstva Vijeću za državnu pomoć | | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 165.000 KM | | 170.000 KM | | 170.000 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 165.000 KM | | 170.000 KM | | 170.000 KM |
| 6.18. Izraditi Odluke o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog prema ukazanoj potrebi | | Kontinuirano | | Odluka usvojena na Vladi | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| 6.19. Pripremiti Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve na temelju zahtjeva od budžetskih korisnika i Vlade FBiH | | Kontinuirano | | Odluke usvojene na Vladi | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| 6.20. Izraditi izvještaje o utrošenim sredstvima Tekuće rezerve Vlade FBiH | | Kvartalno | | Izvještaji usvojeni na Vladi | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 16.664 KM | | 16.664 KM | | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 16.664 KM | | 16.664 KM | | 16.664 KM |
| 6.21. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | | Kontinuirano | | Odluka usvojena na Vladi | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 10.000.000 KM | | 10.000.000 KM | | 10.000.000 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 10.000.000 KM | | 10.000.000 KM | | 10.000.000 KM |
| 6.22. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni | | Kontinuirano | | Odluka usvojena na Vladi | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 200.000.000 KM | | 200.000.000 KM | | 200.000.000 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 200.000.000 KM | | 200.000.000 KM | | 200.000.000 KM |
| 6.23. Kapitalni transferi financijskim institucijama - Garancijski fond pri Razvojnoj banci FBiH | | Kontinuirano | | Isplaćena sredstva | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 20.000.000 KM | | 20.000.000 KM | | 20.000.000 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 20.000.000 KM | | 20.000.000 KM | | 20.000.000 KM |
| 6.24. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | | Kontinuirano | | Odluka usvojena na Vladi | | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 30.000.000 KM | | 30.000.000 KM | | 30.000.000 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 30.000.000 KM | | 30.000.000 KM | | 30.000.000 KM |
| 6.25. Izraditi Strategiju upravljanja dugom za trogodišnje razdoblje | | I. kvartal svake godine | | Usvojena na Vladi | | Odsjek za analizu i izvještavanje | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 29.162 KM | | 29.162 KM | | 29.162 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale**  **donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 29.162 KM | | 29.162 KM | | 29.162 KM |
| 6.26. Izraditi Izvještaj o izvršenju Strategije upravljanja dugom za prethodnu godinu | | I. kvartal svake godine | | Izvještaj primljen k znanju | | Odsjek za analizu i izvještavanje | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| 6.27. Izraditi godišnji plan zaduživanja | | I. kvartal svake godine | | Usvojen na Vladi | | Odsjek za analizu i izvještavanje | | - | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| 6.28. Izraditi Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji | | Kontinuirano | | Odluke usvojene na Vladi i potpisani ugovori o kreditima s međ fin organizacijama | | Odsjek za zaduživanje | | - | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| 6.29. Izraditi Informacije o unutarnjem i vanjskom dugu | | Godišnje i kvartalno | | Vlada primila k znanju | | Odsjek za analizu i izvještavanje | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 33.328 KM | | 33.328 KM | | 33.328 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 33.328 KM | | 33.328 KM | | 33.328 KM |
| 6.30. Izraditi Odluku o isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje | | I. kvartal | | Usvojena odluka na Vladi | | Odsjek za izmirenje duga | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| 6.31. Izraditi Odluku o emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje | | I. kvartal | | Odluka usvojena na Vladi | | Odsjek za izmirenje duga | | - | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| 6.32. Izraditi kvartalne izvještaje o dugu | | Kvartalno | | Izvještaji primljeni k znanju | | Odsjek za analizu i izvještavanje | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 16.664 KM | | 16.664 KM | | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 16.664 KM | | 16.664 KM | | 16.664 KM |
| 6.33. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove unutarnjeg duga | | Kontinuirano | | Obaveze plaćene na vrijeme | | Odsjek za izmirenje duga | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 433.935.271 KM | | 440.291.521 KM | | 431.214.569 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 433.935.271 KM | | 440.291.521 KM | | 431.214.569 KM |
| 6.34. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove vanjskog duga | | Kontinuirano | | Obaveze plaćene na vrijeme | | Odsjek za izmirenje duga | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 852.239.806 KM | | 635.555.279 KM | | 517.465.336 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 852.239.806 KM | | 635.555.279 KM | | 517.465.336 KM |
| 6.35. Popunjavanje protuvrijednosnog fonda po projektu 2KR | | Kontinuirano | | Izvršena plaćanja | | Odsjek za izmirenje duga | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| 6.36. Provoditiinspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti | | Kontinuirano | | Smanjen broj nezakonitosti i nepravilnosti koje su utvrđene ranijim inspekcijskim nadzorima | | Jedinica za budžetsku inspekciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 33.328 KM | | 29.212 KM | | 25.046 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 33.328 KM | | 29.212 KM | | 25.046 KM |
| 6.37. Provoditi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Zakona o financijskom poslovanju koje se odnose na ugovore između subjekata javnog prava i poduzetnika | | Kontinuirano | | Provoditi budžetski nadzor | | Jedinica za budžetsku inspekciju | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 24.996 KM | | 20.830 KM | | 20.830 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 24.996 KM | | 20.830 KM | | 20.830 KM |
| 6.38. Zaprimanje, izrada i izvršenje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja na razini Federacije BiH | | Kontinuirano | | 90% realizirana rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja | | Odsjek za povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda i provođenje sudskih odluka | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 33.000.000 KM | | 32.500.000 KM | | 33.000.000 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 33.000.000 KM | | 32.500.000 KM | | 33.000.000 KM |
| 6.39. Priprema i izrada prijedloga rješenja na žalbe izjavljene na prvostupanjska rješenja Porezne uprave i Financijske policije | | Kontinuirano | | Povećanje broja riješenih žalbi godišnje | | Odsjek za drugostupanjski porezno-upravni postupak | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 291.620 KM | | 291.620 KM | | 291.620 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 291.620 KM | | 291.620 KM | | 291.620 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 6.** | | | | | | | | | | | | **Budžetska sredstva** | | **1.583.148.231 KM** | | **1.373.375.046 KM** | | **1.246.670.657 KM** |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | **1.583.148.231 KM** | | **1.373.375.046 KM** | | **1.246.670.657 KM** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 7. Strateško planiranje i administracija** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Programski budžet** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | | **Rok izvršenja** | | **Očekivani rezultat aktivnosti/projekta** | | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | | **PJI2** | | **Usvaja se3** | | **Izvori i iznosi planiranih financijskih**  **sredstava u KM** | | | | | | |
| (Da/Ne) | | Izvori | | Godina 1 | | Godina 2 | | Godina 3 |
| 7.1. Koordinacija sektora i izrada trogodišnjeg plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje | | IV. kvartal | | Operativan trogodišnji plan rada | | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| 7.2. Koordinacija sektora i izrada Plana Ministarstva za narednu godinu | | IV i I. kvartal | | Usvojen godišnji plan | | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| 7.3. Koordinacija sektora i izrada Izvještaja o izvršenju Plana rada Ministarstva za prethodnu godinu | | I. kvartal | | Usvojen Izvještaj o radu | | Kabinet ministra i sekretar Ministarstva | |  | | Da | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| 7.4. Redovno ažurirana web stranica i provođenje proaktivne transparentnosti | | Kontinuirano | | Zakoni, podzakonski i normativni akti i informacije vezani za rad Ministarstva objavljeni na web stranici | | Kabinet ministra | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 4.166 KM | | 4.166 KM | | 4.166 KM |
| 7.5. Izrada godišnjih, kvartalnih i mjesečnih računovodstvenih izvještaja | | Kontinuirano | | Izrađeni izvještaji | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 16.664 KM | | 16.664 KM | | 16.664 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 16.664 KM | | 16.664 KM | | 16.664 KM |
| 7.6. Redovna mjesečna obrada plaća zaposlenih i naknada koje nemaju karakter plaća | | Kontinuirano | | Obračunate plaće zaposlenih | | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 5.935.753 KM | | 5.501.219 KM | | 5.504.312 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 5.935.753 KM | | 5.501.219 KM | | 5.504.312 KM |
| 7.7. Stručno usavršavanje zaposlenih | | Kontinuirano | | Provođenje obuka s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva | | Svi sektori | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| 7.8. Izraditi analize za novim zapošljavanjem i provoditi procedure zapošljavanja | | Kontinuirano | | Zapošljavanje kadra s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva | | Odsjek za opće pravne poslove | |  | | Ne | | **Budžetska sredstva** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | 8.332 KM | | 8.332 KM | | 8.332 KM |
| **Ukupno za program (mjeru) 7.** | | | | | | | | | | | | **Budžetska sredstva** | | **5.998.243 KM** | | **5.563.709 KM** | | **5.566.802 KM** |
| **Kreditna sredstva** | |  | |  | |  |
| **Sredstva EU** | |  | |  | |  |
| **Ostale donacije** | |  | |  | |  |
| **Ostala sredstva** | |  | |  | |  |
| **Ukupno** | | **5.998.243 KM** | | **5.563.709 KM** | | **5.566.802 KM** |