**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA/FINANSIJA**

**ZA 2023. GODINU**

**Uvod**

**1) Uvod**

U razdoblju od 1.1. do 31. 12. 2023. godine u Federalnom ministarstvu financija/finansija, u okviru 7 programa (mjera), usklađenih sa Strategijom razvoja FBiH 2021-2027. godina, postotak izvršenja 134 aktivnosti u odnosu na planirano iznosi 83%.

U cilju unapređenja fiskalne stabilnosti i izravnanja u oblasti javnih financija svakako je najvažnije spomenuti pripremu i izradu DOB-a za trogodišnje razdoblje i Proračuna za 2023. godinu, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje, Strategiju upravljanja dugom, zatim provođenje inspekcijskog nadzora zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja proračunskih sredstava, efikasno upravljanje ukupnim javnim dugom, transparentno provođenje javnih nabava za potrebe Ministarstva sukladno Zakonu o javnim nabavama, provođenje postupka certifikacije internih revizora za javni sektor, edukacija o oblasti financijskog upravljanja i kontrole. Zahvaljujući redovnom radu Odbora za likvidnost te odgovornom upravljanju likvidnošću i u 2023. godini je osigurana likvidnost proračuna na razini koja je omogućavala pravovremeno izmirivanje obaveza Ministarstva i Federacije.

**2) Osvrt na ostvareni napredak u realizaciji godišnjih programa (mjera) Federalnog ministarstva financija/finansija**

Planom Federalnog ministarstva financija/finansija za 2023. godinu, planirane su 134 aktivnosti koje su raspoređene u sljedeće programe (mjere):

1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada
2. Diversificirati i unapređivati financijski sistem
3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama
4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija
5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda
6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija
7. Strateško planiranje i administracija.

Za 2023. godinu Federalno ministarstvo financija/finansija je planiralo 134 aktivnosti, i postotak njihovog izvršenja je 83%, što je manje u odnosu na prethodnu godinu. Neki od razloga za manje izvršenje su neusvajanje seta fiskalnih zakona, zakona iz oblasti financijskog tržišta pa samim tim i planiranih podzakosnkih akata, nedovoljan broj zaposlenih u odsjecima s velikim obimom posla, nije implementiran elektronski potpis od strane Porezne uprave FBiH što je značilo nedonošenje pravilnika iz oblasti porezne politike.

Usvojeni su neki od najvažnijih dokumenata kao što su Dokument okvirnog budžeta za trogodišnje razdoblje, usvojena je Strategija upravljanja dugom za trogodišnje razdoblje koja predstavlja sažetak glavnih načela i smjernica za politiku upravljanja dugom Federacije BiH kojim se osiguravaju sredstva za financiranje vladinih potreba uz prihvatljive troškove i rizike kao i razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira, utvrđeni su zakoni, usvojeni podzakonski akti, Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje.

U 2023. godini Federalno ministarstvo financija/finansija je, kroz dodjelu sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu, dodijelilo 204.000.000,00 KM na ime dodjele financijske pomoći proračunima kantona za provođenje strukturalnih reformi i financiranje/sufinanciranje infrastrukturnih projekata koji su od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, 10.000.000 za financijsku pomoć budžetima općina i gradova te 30.000.000,00 KM kapitalnih transfera kantonima i općinama za financiranje/sufinanciranje projekata/zahtjeva/inicijativa koji će biti implementirani u jedinicama lokalne samouprave. Također se pratio utrošak dodijeljenih sredstava nižim razinama vlasti dostavljanjem izvještaja od strane kantona, gradova i općina.

**C. Glavni program**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv glavnog programa** | **Šifra glavnog programa** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih**  **sredstava u KM** | | | |
| Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| Efikasno upravljanje javnim financijama u cilju ekonomskog razvoja i financijske sigurnosti i stabilnosti |  | **Budžetska sredstva** | 1.633.216.341 **[[1]](#footnote-1)** | **1.279.314.877 [[2]](#footnote-2)** | **78%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 1.633.216.341 | **1.279.314.877** | **78%** |

**C1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv programa (mjere)** | **Šifra programa** | **Indikatori** | **Ciljna i realizirana godišnja vrijednost** | | |
| Ciljna  vrijednost | Realizirana vrijednost | Razlog za neizvršeno/djelomično izvršeno |
| 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada (1.3.2.) |  | Porezni klin prosječne bruto plaće u FBiH,% | 36 | 36 |  |
| 2. Diversificirati i unapređivati financijski  sistem (1.3.6.) |  | % usklađenih zakona iz tržišta kapitala FBiH sa EU legislativom | 55% | 60% | Nisu utvrđeni prijedlozi zakona iz financijskog tržišta koji su u parlamentarnoj proceduri |
| 3. Unaprjeđivati transparentnost u  upravljanju javnim financijama (4.3.1.) |  | % realiziranih preporuka u ukupnom broju provedenih internih revizija u javnom sektoru | 40% | 42%[[3]](#footnote-3) |  |
| % pozitivnih odgovora o primjeni Standarda interne kontrole u Konsolidiranom godišnjem izvještaju FUK | 60% | 55%[[4]](#footnote-4) |  |
| Budžet za građane | 6/11 | 4/11 | Ne posjedujemo podatke za niže razine vlasti jer nisu u obavezi dostavljati podatke |
| 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija (4.3.2.) |  | % javnih investicija u ukupnim rashodima, kapitalni izdaci | 3,2 | 3,5[[5]](#footnote-5) |  |
| % javnih investicija u budžetu, kapitalni izdaci | 16 | 13,5[[6]](#footnote-6) | Nisu povučena sva planirana sredstva |
| % utrošenih sredstava, implementacija PJI (povučena sredstva/utrošena sredstva) | 34,5 | 38[[7]](#footnote-7) |  |
| 5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda (4.3.3.) |  | % javnih prihoda od poreza i doprinosa u odnosu na BDP | 24 | 24,43%[[8]](#footnote-8) |  |
| % zbirne stope doprinosa | 41,5 | 32,5 | Nije usvojen Zakon o doprinosima |
| 6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija (4.3.4.) |  | % javnog duga u odnosu na BDP | 25,1 | 21,71% [[9]](#footnote-9) |  |
| Broj integriranih matrica fiskalnih rizika | 2/11 | 0/11 | Nije donesena jedinstvena metodologija i vremenski rokovi za izradu matrica fiskalnih rizika. |
| 7. Strateško planiranje i administracija |  | % usklađenosti programa u strateškom planu s programskim budžetom | 25% | 30% | Programski budžet još nije počeo s primjenom |
| % transparentnosti rada | 85% | 95% |  |

**C2. Aktivnosti/projekti kojim se realiziraju programi (mjere) iz tabele C1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 1. 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjera): Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina, oznaka II.1.1.; Mjera 1. u okviru stuba II. Javni prihodi, aktivnost: Smanjenje fiskalnog opterećenja rada**  **Strategija razvoja FBiH 2021-2027., Cilj 1. Ubrzati ekonomski razvoj, Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora i Mjera 1.3.2. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| * 1. Izraditi Pravilnik o primjeni Zakona o doprinosima, nakon usvajanja novog Zakona o doprinosima | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Nije realizirano jer nije usvojen Zakon o doprinosima | 80% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| * 1. Izraditi izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Urađen je prednacrt Pravilnika, ali se čeka usvajanje Zakona kako bi se finalizirao | 80% | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| * 1. Analizirati efekte primjene poreza na dohodak | Izrađen dokument „Analiza efekata primjene poreza na dohodak“ | Nije realizirano jer nije usvojen Zakon | 0% | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 0 | 0% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 0 | 0% |
| * 1. Izraditi mišljenja i stavove na upite pravnih i fizičkih lica u vezi s primjenom Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak | Broj danih mišljenja, stavova i odgovora | Dano je 205 mišljenja | 100% | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Ukupno za program (mjeru) 1. 65%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **33.328** | **23.330** | **70%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **33.328** | **23.330** | **70%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 2. Diversificirati i unapređivati financijski sistem (1.3.6.)** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjera): Strategija razvoja FBiH 2021-2027. Cilj 1. Ubrzati ekonomski razvoj, Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora, Mjera 1.3.6. Diversificirati i unapređivati financijski sistem** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 2.1. Izraditi Odluku o zaduženju Federacije putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH u 2023. godini | Odluke usvojene na Vladi | Usvojene su 4 odluke na 356. sjednici, 30.3.2023. | 100% | Odsjek za zaduživanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 2.2. Izraditi Odluku o zaduženju Federacije putem emisije obveznica Federacije BiH u 2023. godini | Odluke usvojene na Vladi | Usvojeno je 6 odluka na 356. sjednici, 30.3.2023. | 100% | Odsjek za zaduživanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 2.3. Izraditi kalendar planiranih aukcija po kvartalima za 2023. godinu i objaviti ga na web stranici | Objavljen kalendar na web stranici | Kalendar objavljen na web stranici | 100% | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 2.4. Pripremiti i održavati aukcije trezorskih zapisa i obveznica u skladu sa kalendarom | Održane aukcije na Sarajevskoj burzi/berzi vrijednosnih papira | Održano je 13 aukcija vrijednosnih papira | 100% | Odsjek za zaduživanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 2.5. Pripremiti izvještaj o nastanku duga putem emisije vrijednosnih papira | Izvještaj usvojen na Vladi | Usvojeno je 13 izvještaja o zaduženju FBiH po osnovi emisije vrijednosnih papira | 100% | Odsjek za zaduživanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 2.6. Izraditi Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| 2.7. Izraditi Izmjene i dopune Zakona o leasingu | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| 2.8. Izraditi Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.665 | 80% |
| 2.9. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga | Prijedlog zakona usvojen na Vladi |  | 100% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 2.10. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu | Prijedlog zakona usvojen na Vladi |  | 100% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 2.11 Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama | Prijedlog zakona usvojen na Vladi |  | 100% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| 2.12 Izraditi Zakon o Razvojnoj banci | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| 2.13 Izraditi Zakon o mikrokreditnim organizacijama | Prijedlog zakona usvojen na Vladi | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku | 80% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 13.331 | 80% |
| 2.14. Izraditi podzakonske akte nakon usvajanja Zakona o deviznom poslovanju | Objavljeni podzakonski akti u „Službenim novinama Federacije BiH | Sobzirom da nije usvojen Zakon o deviznom poslovanju, nisu izrađeni podzakonski akti | 0% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 0 | 0% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 0 | 0% |
| 2.15. Izdavanje i evidentiranje rješenja i potvrda iz oblasti financijskog tržišta | Rješenja i potvrde izdane u roku | Izdano je 2147 potvrda po kreditnim poslovima te 196 rješenja za devizno poslovanje i mjenjačnice | 100% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 2.16. Izdavanje stručnih mišljenja, stavova i odgovora iz oblasti financijskog tržišta | Mišljenja, stavovi i odgovori dani u roku | Izdano je 1228 mišljenja, stavova i odgovora | 100% | Odsjek za bankarski i nebankarski sektor i devizno poslovanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Ukupno za program (mjeru) 2**. **87,5%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **154.142** | **124.145** | **80,5%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **154.142** | **124.145** | **80,5%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele B1): 3. Unapređivati transparentnost u upravljanju javnim financijama (4.3.1.)** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **Strategija razvoja FBiH 2021-2027; Cilj: Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor, Prioritet: Unaprjeđivati vladavinu prava, Mjera: Unapređivati transparentnost u upravljanju javnim financijama**  **Strategija razvoja sistema internih financijskih kontrola;**  **Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina; Stub: V. Sistem internih financijskih kontrola u javnom sektoru FBiH** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/  Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 3.1. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH | Usvojeno na Vladi | U tijeku je izrada Zakona.  Do kašnjenja je došlo jer je tek krajem 2023. godine FMF preuzeo vlasništvo nad aplikacijom PIFC | 50% | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 6.249 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 6.249 | 80% |
| 3.2. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ | U završnoj fazi | 50% | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| 3.3. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama FBiH“ | U završnoj fazi | 80% | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| 3.4. Izraditi metodologiju za provjeru kvalitete rada interne revizije u javnom sektoru u FBiH | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH | Izrada je u tijeku | 20% | Odsjek za razvoj interne revizije |  |  | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 6.666 | 40% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 6.666 | 40% |
| 3.5. Izraditi metodologiju za provjeru kvalitete financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | Objavljena metodologija u „Službenim novinama FBiH | Izrada je u tijeku | 20% | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  |  | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 6.666 | 40% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 6.666 | 40% |
| 3.6. Izrada novog Priručnika za procjenu rizika i planiranje interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine | Objavljen Priručnik u „Službenim novinama FBiH | Radi se analiza potrebe za donošenjem | 20% | Odsjek za razvoj interne revizije |  |  | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 3.332 | 40% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 3.332 | 40% |
| 3.7. Izraditi Godišnji konsolidirani izvještaj o funkcioniranju sistema financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | Usvojeno na Vladi | Usvojeno na 6. sjednici, 21.6.2023. | 100% | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 3.8. Izraditi Godišnji konsolidirani izvještaj o radu interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | Usvojeno na Vladi | Usvojeno na 5. sjednici, 14.6.2023. | 100% | Odsjek za razvoj interne revizije |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 3.9. Certifikacija internih revizora za javni sektor | 40 certificiranih internih revizora za javni sektor | Certificiran je 51interni revizor | 100% | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 3.10. Provođenje edukacija iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole i interne revizije | 3 obuke iz oblasti financijskog upravljanja i kontrole  3 obuke iz oblasti interne revizije | Realizirano | 100% | Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje |  |  | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 3.11. Operacionalizacija PIFC aplikacije | Aplikacija funkcionalna i u primjeni kod koordinatora za FUK, internih revizora i CHJ FMF | Aplikacija je postala funkcionalna krajem 2023. godine | 100% | Odsjek za razvoj financijskog upravljanja i kontrole/  Odsjek za razvoj interne revizije/  Odsjek za certifikaciju, edukaciju i informiranje |  |  | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| 3.12. Izraditi Zakon o izvršavanju Budžeta za 2024. godinu | Prijedlog zakona utvrđen na Vladi | Utvrđen na 26. sjednici 22.1.2024. | 80% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 3.13. Izraditi Budžet za građane | Budžet za građane dostupan javnosti i objavljen na web stranici Ministarstva | Obavljen Budžet za građane na web stranici | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 3.14. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH | Prijedlog Zakona utvrđen na Vladi | Prijedlog zakona utvrđen na 6. sjednici 21.6.2023. | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 3.15. Izraditi izmjene i dopune podzakonskih akata vezano za Zakon o trezoru | Podzakonski akti objavljeni u Službenim novinama FBiH | Objavljena 3 podzakonska akta vezana za Zakon o trezoru | 100% | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 3.16. Izraditi Izvještaj o izvršenju Budžeta za 2022. godinu i kvartalne izvještaje za 2023. godinu na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora | Usvojeno na Vladi | Usvojena su 3 izvještaja na 359., 11. i 19. sjednici Vlade | 100% | Odsjek za vođenje Glavne knjige Trezora i računovodstvenu metodologiju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| 3.17. Pripremiti i objaviti Plan javnih nabava na web stranici Ministarstva | Plan objavljen na stranici | Objavljen je Plan na stranici FMF-a | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 3.18. Izraditi Odluke o pokretanju postupka i objavljivanje Obavijesti o nabavi i objavljivanje tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javnu nabavu i provođenje postupka javnih nabava | Proces javnih nabava objavljen na portalu Agencije za javnu nabavu | Odluke objavljene na portalu Agencije za javnu nabavu i provedeni su postupci sukladno Zakonu o javnim nabavama | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 3.19. Objavljivanje tenderske dokumentacije na portalu Agencije za javnu nabavu, provođenje postupka javnih nabava i zaključivanje ugovora s najpovoljnijim ponuđačem [[10]](#footnote-10) | 100%-tna transparentnost procesa javnih nabava | Objavljena tenderska dokumentacija na portalu Agencije za javnu nabavu | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 2.570.362 | 2.570.3628 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 2.570.362 | 2.570.362 | 100% |
| 3.20. Izraditi plan rada interne revizije za razdoblje 2024-2026. godina | Usvojen plan rada interne revizije za trogodišnje razdoblje | Plan je usvojen | 100% | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 3.21. Izraditi plan revizije za 2024. godinu | Usvojen plan rada interne revizije | Plan je usvojen | 100% | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 3.22. Obavljanje interne revizije kod budžetskih korisnika | Manji broj danih preporuka interne revizije u odnosu na prethodnu godinu | Realizirano | 100% | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| 3.23. Izrada i dostavljanje izvještaja revidiranim korisnicima te praćenje provedbe danih preporuka | Smanjen broj danih preporuka u odnosu na prethodnu godinu | Realizirano | 100% | Jedinica za internu reviziju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 3.24. Očitovanje na preporuke Ureda za reviziju FBiH i postupanje po preporukama | Postupanje po preporukama Ureda za reviziju FBiH i manji broj preporuka u odnosu na prethodnu godinu | Dane su 3 preporuke manje u odnosu na izvještaj o financijskoj reviziji za 2021. godinu | 100% | Svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 3.25. Izraditi konsolidirani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina, gradova i izvanbudžetskih fondova za 2022. godinu i kvartalne izvještaje | Izvještaj usvojen na Vladi | Usvojena su 4 izvještaja na 358., 6., 13. i 21 sjednici Vlade | 100% | Odsjek za konsolidaciju budžeta i financijsko izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 20.830 | 20.830 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 20.830 | 20.830 | 100% |
| 3.26. Donositi mišljenja na zahtjev budžetskih korisnika na Zakone, odluke, pravilnike i programe u pogledu potrebnih financijskih sredstava i fiskalnog utjecaja na budžet | Davati mišljenja na vrijeme | Realizirano | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 174.972 | 174.972 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 174.972 | 174.972 | 100% |
| 3.27. Tekući transferi neprofitnim organizacijama -prikupljanje prihoda ostvarenih od prometa Lutrije BiH | Isplaćena sredstva neprofitnim organizacijama | Realizirano | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.000.000 | 2.520.786 | 63% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.000.000 | 2.520.786 | 63% |
| **Ukupno za program (mjeru) 3. 86%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **7.066.116[[11]](#footnote-11)** | **5.548.159** | **78%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **7.066.116** | **5.548.159** | **78%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele B1): 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **Strategija razvoja FBiH 2021-2027; Cilj: Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor, Prioritet: Unaprjeđivati vladavinu prava, Mjera: Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija**  **Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina; Stub III. Planiranje i budžetiranje, Mjera: III.6.: Unaprjeđenje planiranja, upravljanja i monitoringa javnih investicija** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI** | **Usvaja se** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 4.1. Izraditi Program javnih investicija Federacije BiH 2024-2026. | Usvojen Program javnih investicija | Usvojen Nacrt na 8. sjednici, 18.7.2023. i Prijedlog na 26. sjednici 23.1.2024. | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 41.660 | 41.660 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 41.660 | 41.660 | 100% |
| 4.2. Izrada Informacije o utrošku sredstava za realizaciju projekata uključenih u PJI FBiH za 2022. godinu | Vlada primila k znanju | Vlada Informaciju primila k znanju na 8. sjednici, 18.7.2023. | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 4.3. Unaprijediti program javnih investicija većom primjenom IT tehnologija | Operativna nova aplikacija za PIMIS | Aplikacija je u završnoj fazi | 80% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 4.4. Uskladiti program javnih investicija sa budžetskim procesom i kalendarom | Usklađen PJI s budžetskom procesom | Usklađeno | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 4.5. Propisati metodologiju izvještavanja o monitoringu realizacije projekata iz programa javnih investicija | Monitoring realizacije projekata se vrši prema Metodologiji | Započelo se s izradom metodologije | 20% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 1.666 | 20% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 1.666 | 20% |
| **Ukupno za program (mjeru) 4. 80%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **74.988** | **68.322** | **91%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **74.988** | **68.322** | **91%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele B1): 5. Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **1. Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godine,** **Mjera 1. u okviru stuba II Javni prihodi, aktivnost: II.1.4 Unaprijediti propise o poreznoj administraciji; Mjera 1. u okviru stuba II Javni prihodi, aktivnost: II.1.3 Harmonizirati zakon o igrama na sreću u skladu sa međunarodnim propisima**  **2. Strategija razvoja FBiH 2021 – 2027. godine, Cilj 1. Ubrzati ekonomski razvoj, Prioritet 1.3. Podržavati razvoj poslovnog privatnog sektora i Mjera 1.3.1. Olakšati i ubrzati procese ulaska u poslovnu aktivnost i izlaska iz nje** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI** | **Usvaja se** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 5.1. Izraditi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa, nakon usvajanja Zakona o doprinosima | Nacrt zakona utvrđen na Vladi | Nije realizirano jer nije usvojen Zakon o doprinosima | 0% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 0 | 0% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 0 | 0% |
| 5.2. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa | Objavljen Pravilnik u “Službenim novinama FBiH“ | Objavljen u  “Službenim novinama FBiH“, broj: 77/23 | 100% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.3. Izraditi Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za narednu kalendarsku godinu | Objavljene Osnovice u “Službenim novinama FBiH“ kao preduvjet za ispravno obračunavanje i plaćanje doprinosa | Objavljene u „Službenim novinama FBiH“, broj: 4/24 | 100% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.4. Izraditi Uredbu o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće | Objavljena Uredba u “Službenim novinama FBiH“ | Izrada u tijeku | 20% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 3.332 | 20% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 3.332 | 20% |
| 5.5. Izraditi Odluku o iznosu minimalne plaće za narednu kalendarsku godinu | Objavljena Odluka u “Službenim novinama FBiH“ | Objavljene u „Službenim novinama FBiH“, broj:101/23 | 100% | Odsjek za sistem plaća, doprinose za obavezna socijalna osiguranja i vanbudžetske fondove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.6. Izraditi informaciju o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Globalnom forumu o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne  svrhe | Vlada Informaciju primila k znanju | Vlada je prihvatila Informacije na  351. sjednici, 16.2.2023. i na 22. sjednici, 12.12.2023. | 100% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.7. Održavanje edukativnih radionica djelatnicima Porezne uprave FBiH o aktivnostima i smjernicama potrebnim za implementaciju međunarodnih standarda razmjene informacija u porezne svrhe, koja proizlaze iz članstva u Globalnom forumu | Realizirane radionice | U PU FBiH nije formirana organizacijska jedinica za međunarodnu suradnju za porezna pitanja i koja će iz okvira svojih nadležnosti provoditi aktivnosti na koje se obvezala BiH po osnovi članstva u Globalnom forumu | 0% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 0 | 0% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 0 | 0% |
| 5.8. Izraditi informaciju o aktivnostima po osnovu članstva Bosne i Hercegovine u Inkluzivnom okviru za BEPS | Informacija primljena k znanju | Informacija dostavljena Vladi FBiH | 80% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.9. . Analiza BEPS Akcije 8-10: Transferne cijene i Akcije 13: Izvještavanje po zemljama (CbC) s fokusom na detektiranja potrebnih izmjena pravnog okvira u FBiH | Izrađena analiza | Započelo se s analizom, ali nije urađena zbog nedostatka zaposlenih u Odsjeku | 20% | Odsjek za međunarodnu suradnju za porezna pitanja |  | Da | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 2.499 | 20% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 2.499 | 20% |
| 5.10. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“ br. 67/23 | 100% | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.11. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesečnih naknada za priređivanje igara na sreću | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH“ | Pravilnik nije završen zbog nedovoljnog broja zaposlenih u Odsjeku | 50% | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| 5.12. Izraditi stavove, mišljenja i odgovore na upite vezane za primjenu Zakona o igrama na sreću | Broj izdanih stavova, mišljenja i odgovora | Izdano 140 stavova, mišljenja i odgovora | 100% | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.13. Izdavati Odobrenje za rad kasina, automat klubova i kladionica, na osnovu Zakona o igrama na sreću | Broj izdanih odobrenja | Izdano 228 odobrenja | 100% | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 5.14. Izdavati Rješenja o priređivanju nagradnih igara, Rješenja o prethodnoj suglasnosti za promjenu vlasničke strukture priređivača igara na sreću te Rješenja o trajnom prestanku rada privremeno zatvorenih uplatnih mjesta po sili zakona, na osnovu Zakona o igrama na sreću | Broj izdanih rješenja | Izdano 298 rješenja | 100% | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 5.15. Analizirati ostvarene prihode po osnovu priređivanja igara na sreću i pratiti stanje i dinamiku plaćanja obaveza od strane priređivača | Izrađen dokument „Analiza i praćenje prihoda od priređivanja igara na sreću“ | Izrađena analiza | 100% | Odsjek za igre na sreću |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 5.16. Izraditi mišljenje na Izvještaj o poslovanju Lutrije BiH, Prijedlog odluke o raspodjeli godišnje dobiti Lutrije BiH i Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju i davanju suglasnosti na Plan poslovanja | Odluke usvojene na Vladi FBiH | Odluke usvojene na 359. sjednici, 19.4.2023. | 100% | Odsjek za igre na sreću |  |  | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.17. Izraditi Strategiju restrukturiranja Porezne uprave Federacije BiH za period 2023 - 2026. godina | Strategija usvojena na Vladi FBiH | Odlučeno je da se ide u izradu Programa restrukturiranja PU FBiH, ne Strategije.  Izrađen je Prijedlog programa, ali nije dostavljen Vladi jer je potrebno mišljenje PU FBiH. | 80% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| 5.18. Izraditi Zakon o Poreznoj upravi FBIH | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Izrađen je tekst Prednacrta, ali nije upućen Vladi FBiH na razmatranje jer treba biti dostavljen s Općim poreznim zakonom. | 80% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.19. Izraditi Opći porezni zakon | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Izrađen je tekst Prednacrta, ali nije upućen Vladi FBiH na razmatranje. Radi se na analizi Direktiva EU i BEPS preporuka jer je potrebno usklađivanje, te izrada Usporednog prikaza | 50% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| 5.20. Izraditi Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dobit | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Porezna uprava nije implementirala elektronski potpis | 30% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| 5.21. Izraditi Zakon o poreznom savjetovanju | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Izrađen tekst Prednacrta, ali nije upućen Vladi FBiH na razmatranje | 80% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| 5.22. Izraditi Zakon o fiskalizaciji | Nacrt zakona utvrđen na Vladi FBiH | Izrađen tekst prednacrta, ali nije upućen Vladi FBiH na razmatranje. Radi se izrada obrazloženja, procjena utjecaja i koštanja i sl. | 80% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 12.498 | 12.498 | 100% |
| 5.23. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH | Porezna uprava nije implementirala elektronski potpis | 30% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| 5.24. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH | Porezna uprava nije implementirala elektronski potpis | 30% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| 5.25. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o transfernim cijenama | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH | Odsjek za međunarodnu suradnju nije završio analizu preporuka BEPS | 0% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| 5.26. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH | Porezna uprava nije implementirala elektronski potpis | 30% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| 5.27. Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreznih prijava | Pravilnik objavljen u „Službenim novinama FBiH | Porezna uprava nije implementirala elektronski potpis | 30% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 2.083 | 50% |
| 5.28. Izraditi mišljenja, odgovore i stavove iz oblasti porezne politike, fiskalizacije, porezne administracije i postupaka | Broj izdanih stavova, mišljenja i odgovora vezanih za primjenu zakona i pravilnika | Urađena su 423 mišljenja, stava i odgovora | 100% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 5.29. Izdavati Uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema; Odobrenje za stavljanje u promet fiskalnog sistema i zaključivanje Ugovore o stavljanju fiskalnog sistema u promet | Broj izdanih uvjerenja, rješenje i zaključenih ugovora | Izdana su 3 uvjerenja | 100% | Odsjek za poreznu politiku i fiskalizaciju |  |  | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Ukupno za program (mjeru) 5. 65%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **229.130** | **172.888** | **75,5%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **229.130** | **172.888** | **75,5%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 6. Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program:**  **Strategija reforme upravljanja javnim financijama FBiH 2021 – 2025. godina; Stub: III. Planiranje i budžetiranje, Mjera: III.2. Proširivanje obuhvata budžeta i DOB-a i Mjera III.4. Unaprjeđenje budžetiranja u programskom formatu; Stub: II. Javni prihodi**  **Strategija razvoja FBiH 2021 – 2027. godina, Cilj: Transparentan, efikasan i odgovoran javni sektor, Prioritet: Unaprjeđivati vladavinu prava, Mjera: Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija**  **Strategija upravljanja dugom** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 6.1 Sudjelovati u pregovorima za izradu ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja | Objavljeni ugovori u „Službenom glasniku BiH“ – Međunarodni ugovori | Dana su 3 mišljenja na ugovore | 100% | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 6.2. Analizirati efekte primjene poreza na dobit | Izrađen dokument „Analiza efekata primjene poreza na dobit“ | Izrađena analiza | 100% | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.3. Pratiti implementaciju Zakona o visini stope zatezne kamate | Povećana naplata javnih prihoda – smanjen porezni dug | Porezna uprava dostavila analizu otpisane zateznih kamata i naplaćenih prihoda | 100% | Odsjek za poreznu politiku |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.4. Izrada Prijedloga modela raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH i javne konzultacije svih sudionika u raspodjeli javnih prihoda o prijedlozima raspodjele kao podloga za izradu teksta novog Zakona o javnim prihodima, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH | Izrađen i usuglašen model raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH | Model nije završen zbog nedovoljnog broja zaposlenih | 20% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 6.666 | 80% |
| 6.5. Izraditi izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine | Objavljen Pravilnik u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Realizirano | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.6. Izraditi Uputu o utvrđivanju godišnjih koeficijenata učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza | Objavljena Uputa u „Službenim novinama Federacije BiH“ | Realizirano | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.7. Izraditi kvartalne, godišnje i srednjoročne projekcije javnih prihoda u Federaciji BiH za izradu budžeta/financijskih planova korisnika i izradu planskih dokumenata | Izrađene projekcije i pravovremeno dostavljene svim korisnicima | Izrađene projekcije | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 6.8. Izraditi informaciju „Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine“ | Prihvaćena informacija od strane Vlade FBiH | Informacije su prihvaćene na Vladi | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.9 Izraditi Godišnji konsolidirani pregled ostvarenja javnih prihoda u Federaciji BiH | Prihvaćen od strane Vlade FBiH | Godišnji pregled prihvaćen na 360. sjednici Vlade FBiH, održanoj 27.4.2023. godine | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.10. Izraditi mišljenja i odgovore na upite iz oblasti pripadnosti i raspodjele prihoda | Broj danih mišljenja i odgovora | Dano je 65 mišljenja | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.11. Ažurirati Registar taksi i naknada u Federaciji BiH | Broj izvršenih ažuriranja | Urađeno je 15 ažuriranja | 100% | Odsjek za javne prihode, fiskalne odnose i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.12. Izraditi Budžet za 2024. godinu na temelju prikupljenih i obrađenih podataka od svih budžetskih korisnika | Budžet utvrđen na Vladi | Utvrđen prijedlog Budžeta na 26. sjednici 23.1.2024. | 80% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 145.810 | 145.810 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 145.810 | 145.810 | 100% |
| 6.13. Izraditi Dokument okvirnog budžeta 2024-2026. | DOB usvojen na vladi | DOB je usvojen na 7. sjednici, 4.7.2023. | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 66.656 | 66.656 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 66.656 | 66.656 | 100% |
| 6.14. Izraditi Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH 2024-2026. | Smjernice utvrđene na Vladi | Smjernice usvojene na 4. sjednici, 1.6.2023. | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 41.660 | 41.660 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 41.660 | 41.660 | 100% |
| 6.15. Izraditi godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu | Usvojen na Vladi | Usvojen na 6. sjednici, 21.6.2023. | 100% | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.16. Tekući transferi Vijeću za državnu pomoć | Uplaćena sredstva Vijeću za državnu pomoć | Realizirano | 100% | Odsjek za makroekonomsko planiranje i koordinaciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 165.000 | 165.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 165.000 | 165.000 | 100% |
| 6.17. Izraditi Odluke o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog prema ukazanoj potrebi | Odluka usvojena na Vladi | Doneseno je 6 odluka o preraspodjeli | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.18. Pripremiti Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve na temelju zahtjeva od budžetskih korisnika i Vlade FBiH | Odluke usvojene na Vladi | Odluke usvojene na Vladi | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.19. Izraditi izvještaje o utrošenim sredstvima Tekuće rezerve Vlade FBiH | Izvještaji usvojeni na Vladi | Usvojeni izvještaji na Vladi | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 6.20. Izraditi Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Odluka usvojena na Vladi | Odluka donesenana 20. sjednici, 15.11.2023. | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 10.000.000 | 10.000.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 10.000.000 | 10.000.000 | 100% |
| 6.21. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni | Odluka usvojena na Vladi | Odluka donesena na 3. sjednici, 19.5.2023. | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 204.000.000 | 204.000.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 204.000.000 | 204.000.000 | 100% |
| 6.22. Izraditi Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine [[12]](#footnote-12) | Odluka usvojena na Vladi | Odluka donesenana 20. sjednici, 15.11.2023 | 100% | Odsjek za izradu i izvršenje budžeta i upravljanje javnim rashodima |  | Da | **Budžetska sredstva** | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 30.000.000 | 30.000.000 | 100% |
| 6.23. Izraditi Strategiju upravljanja dugom 2023-2025. | Strategija usvojena na Vladi | Strategija usvojena na 20. sjednici, 15.11.2023. | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 29.162 | 29.162 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 29.162 | 29.162 | 100% |
| 6.24. Izraditi Izvještaj o izvršenju Strategije upravljanja dugom 2022-2024. za 2022. godinu | Izvještaj primljen k znanju | Izvještaj primljen k znanju na 16. sjednici, 4.10.2023. | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.25. Izraditi godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu | Usvojen na Vladi | Usvojen na 6. sjednici, 21.6.2023. | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.26. Izraditi Informaciju o unutarnjem i vanjskom dugu sa stanjem na dan 31.12. 2022. | Vlada primila k znanju | Vlada primila k znanju na 13. sjednici 7.9.2023. | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| 6.27. Izraditi Odluku o isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje | Usvojena odluka na Vladi | Usvojena na 357. sjednici, 6.4.2023. | 100% | Odsjek za izmirenje duga |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.28. Izraditi Odluku o emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje | Odluka usvojena na Vladi | Usvojena na 357. sjednici, 6.4.2023. | 100% | Odsjek za izmirenje duga | - | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.29. Izraditi Informacije i Odluke o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji | Odluka usvojena na Vladi | Realizirano | 100% | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.30. Zaključivati ugovore o kreditima međunarodnih financijskih institucija i bilateralnih kreditora i zaključivati podugovore s krajnjim korisnicima | Zaključeni i potpisani ugovori | Realizirano | 100% | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.31. Izraditi Odluke o sufinanciranju projekata | Odluka usvojena na Vladi | Realizirano | 100% | Odsjek za zaduživanje i koordinaciju sredstava za razvoj |  | Da | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.32. Izraditi kvartalne izvještaje o dugu | Izvještaji primljeni k znanju | Realizirano | 100% | Odsjek za analizu i izvještavanje |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 6.33. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove unutarnjeg duga [[13]](#footnote-13) | Obaveze plaćene na vrijeme | Realizirano | 100% | Odsjek za izmirenje duga |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 433.875.810 | 162.246.213 | 37% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 433.875.810 | 162.246.213 | 37% |
| 6.34. Evidentiranje i praćenje verificiranih obaveza iz osnove stare devizne štednje | Evidentirane obaveze | Realizirano | 100% | Odsjek za izmirenje duga |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 6.35. Plaćanje obaveza Federacije BiH iz osnove vanjskog duga [[14]](#footnote-14) | Obaveze plaćene na vrijeme | Realizirano | 100% | Odsjek za izmirenje duga |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 913.108.902 | 832.459.561 | 91% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 913.108.902 | 832.459.561 | 91% |
| 6.36. Provoditiinspekcijski nadzor zakonitosti, blagovremenosti i namjenskog korištenja budžetskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti | Smanjen broj nezakonitosti i nepravilnosti koje su utvrđene ranijim inspekcijskim nadzorima | Realizirano | 100% | Jedinica za budžetsku inspekciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 33.328 | 33.328 | 100% |
| 6.37. Provoditi inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Zakona o financijskom poslovanju koje se odnose na ugovore između subjekata javnog prava i poduzetnika | Provoditi budžetski nadzor | Realizirano | 100% | Jedinica za budžetsku inspekciju |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 24.996 | 24.996 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 24.996 | 24.996 | 100% |
| 6.38. Zaprimanje, izrada i izvršenje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja na razini Federacije BiH [[15]](#footnote-15) | 90% realizirana rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava i sudskih izvršnih rješenja | Realizirano | 100% | Odsjek za povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda i provođenje sudskih odluka |  | Ne | Budžetska sredstva | 28.000.000 | 28.000.000 | 100% |
| Kreditna sredstva |  |  |  |
| Sredstva EU |  |  |  |
| Ostale  donacije |  |  |  |
| Ostala sredstva |  |  |  |
| Ukupno | 28.000.000 | 28.000.000 | 100% |
| 6.39. Priprema i izrada prijedloga rješenja na žalbe izjavljene na prvostupanjska rješenja Porezne uprave i Financijske policije | Povećanje broja riješenih žalbi godišnje | Realizirano | 100% | Odsjek za drugostupanjski porezno-upravni postupak |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 291.620 | 291.620 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 291.620 | 291.620 | 100% |
| **Ukupno za program (mjeru) 6. 97%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **1.619.982.912 [[16]](#footnote-16)** | **1.267.702.338** | **78%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale**  **donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **1.619.982.912** | **1.267.702.338** | **78%** |
| **Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 7. Strateško planiranje i administracija** | | | | | | | | | | |
| **Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program: DOB** | | | | | | | | | | |
| **Naziv aktivnosti/projekta** | **Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta** | **Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta** | **Postotak izvršenja** | **Nosilac**  *(najmanji organizacioni dio)* | **PJI2** | **Usvaja se3** | **Izvori i iznosi planiranih i izvršenih financijskih sredstava u KM** | | | |
| (Da/Ne) | Izvori | Planirani iznosi | Izvršeni iznosi | Postotak izvršenja |
| 7.1. Koordinacija sektora i izrada trogodišnjeg plana rada Ministarstva za razdoblje 2024-2026. | Operativan trogodišnji plan rada | Realizirano | 100% | Kabinet ministra i sekretar ministarstva |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 7.2. Koordinacija sektora i izrada Plana rada Ministarstva za 2024. godinu | Usvojen godišnji plan | Realizirano | 100% | Kabinet ministra i sekretar ministarstva |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 7.3. Koordinacija sektora i izrada Izvještaja o izvršenju Plana rada Ministarstva za prethodnu godinu | Usvojen Izvještaj o radu | Realizirano | 100% | Kabinet ministra i sekretar ministarstva |  | Da | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 7.4. Redovno ažurirati web stranicu i provoditi proaktivnu transparentnost | Povećati transparentnost rada kroz redovnu objavu dokumenata i aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva na web stranici | Realizirano | 100% | Kabinet ministra i svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 7.5. Izraditi Rješenja u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u suradnji sa sektorima u Ministarstvu | Izdana Rješenja u zakonskom roku | Realizirano | 100% | Sekretar ministarstva i kabinet ministra |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 7.6. Izraditi priopćenja za javnost vezano za aktualnosti u Ministarstvu i davati odgovore na novinarske upite | Izvještavati javnost o radu Ministarstva | Realizirano | 100% | Kabinet ministra |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 4.166 | 4.166 | 100% |
| 7.7. Redovna kontrola rada baza podataka, održavanje računalne mreže i hardvera | Neometan rad Ministarstva | Realizirano | 100% | Odsjek za informacijske tehnologije |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 24.996 | 24.996 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 24.996 | 24.996 | 100% |
| 7.8. Izraditi godišnje, kvartalne i mjesečne računovodstvene izvještaje | Izrađeni izvještaji | Realizirano | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 7.9. Redovna mjesečna obrada plaća zaposlenih i naknada koje nemaju karakter plaća [[17]](#footnote-17) | Obračunate plaće i naknade zaposlenih | Realizirano | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 5.529.915 | 5.529.915 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 5.529.915 | 5.529.915 | 100% |
| 7.10. Izraditi DOB i godišnji budžet Ministarstva, operativni budžet, pratiti izvršenje budžeta Ministarstva | Izrađen DOB i budžet za Ministarstvo | Realizirano | 100% | Odsjek za financijsko-materijalne i računovodstvene poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 16.664 | 16.664 | 100% |
| 7.11. Zaprimanje, razvođenje i raspoređivanje akata po sektorima | Pošta zaprimljena, provedena kroz DMS i otpremljena na vrijeme | Realizirano | 100% | Pisarnica |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 24.996 | 24.996 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 24.996 | 24.996 | 100% |
| 7.12. Stručno usavršavanje zaposlenih | Provođenje obuka s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva | Realizirano | 100% | Svi sektori |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 7.13. Izraditi analize za novim zapošljavanjem i provoditi procedure zapošljavanja | Zapošljavanje kadra s ciljem efikasnijeg rada Ministarstva | Realizirano | 100% | Odsjek za opće pravne poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 |  | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| 7.14. Dostavljanje podataka, odgovora i izjašnjenja Federalnom pravobraniteljstvu i zastupanje u radnim sporovima | Dostavljanje podataka u zakonskom roku | Realizirano | 100% | Odsjek za opće pravne poslove |  | Ne | **Budžetska sredstva** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | 8.332 | 8.332 | 100% |
| **Ukupno za program (mjeru) 7. 100%** | | | | | | | **Budžetska sredstva** | **5.675.725** | **5.675.725** | **100%** |
| **Kreditna sredstva** |  |  |  |
| **Sredstva EU** |  |  |  |
| **Ostale donacije** |  |  |  |
| **Ostala sredstva** |  |  |  |
| **Ukupno** | **5.675.725** | **5.675.725** | **100%** |

**C3. Pregled ukupnog postotaka izvršenja po programima (mjerama) organa uprave**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv cilja** | **Izvršeno u odnosu na planirano** *(%)* | **Utrošeno sredstava u odnosu na planirano** *(%)* |
| **Program 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | 65% | 70% |
| **Program 2. Diversificirati i unapređivati financijski sistem** | 87,5% | 80,5% |
| **Program 3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama** | 86% | 78% |
| **Program 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija** | 80% | 91% |
| **Program 5.** **Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda** | 65% | 75% |
| **Program 6.** **Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija** | 97% | 78% |
| **Program 7.** **Strateško planiranje i administracija** | 100% | 100% |
| **Sveukupno za glavni program (organ uprave):** | **83%** | **78%** |

**C4. Pregled izrade planiranih propisa po programima (mjerama)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1. Rasteretiti privredu smanjenjem fiskalnog opterećenja rada** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa 31.12.2022. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | | *Vlada FBiH usvojila (20%)* |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | **Status propisa, zaključno sa 31.12.2022. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | |
|  | Pravilnik o primjeni Zakona o doprinosima | IV. kvartal | Da | | Ne | | | Urađen je nacrt pravilnika, ali se čeka usvajanje Zakona kako bi se finalizirao |
|  | Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak | II. kvartal | Da | | Ne | | | Urađen je nacrt pravilnika, ali se čeka usvajanje Zakona kako bi se finalizirao |
| **Program 2. Diversificirati i unapređivati financijski sistem** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa sa 31.12.2022. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | | *Vlada FBiH usvojila (20%)* |
|  | Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju | IV. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku |
|  | Izmjene i dopune Zakona o leasingu | III. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku |
|  | Izmjene i dopune Zakona o deviznom poslovanju | III. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku |
|  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o zaštiti korisnika financijskih usluga | I. kvartal | Da | Da | Da | | Da |  |
|  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o obveznim osiguranjima u prometu | II. kvartal | Da | Da | Da | | Da |  |
|  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama | IV. kvartal | Da | Da | Da | | Da |  |
|  | Zakon o Razvojnoj banci | IV. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku |
|  | Zakon o mikrokreditnim organizacijama | III. kvartal | Da | Da | Da | | Ne | Izrada Prijedloga zakona je u tijeku |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | **Status propisa, zaključno sa sa 31.12.2022. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | |
|  | Odluka o zaduženju Federacije putem emisije trezorskih zapisa Federacije BiH u 2023. godini | I. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o zaduženju Federacije putem emisije obveznica Federacije BiH u 2023. godini | I. kvartal | Da | | Da | | |  |
| **Program 3. Unaprjeđivati transparentnost u upravljanju javnim financijama** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa sa 31.12.2022. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | *Vlada FBiH usvojila (20%)* | |
|  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji BiH | IV. kvartal | Ne | Da | Da | Ne | | U tijeku je izrada Zakona.  Do kašnjenja je došlo zbog kašnjenja u realizaciji projekta i primjeni informatičkog rješenja (aplikacije PIFC) |
|  | Zakon o izvršavanju Budžeta za 2024. godinu | IV. kvartal | Da | Da | Da | Ne | | Usvojen na 26. sjednici 23.1.2024. |
|  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji BiH | II. kvartal | Da | Da | Da | Da | |  |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH | I. kvartal | Da | | Ne | | | Pravilnik je završnoj fazi |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u Federaciji BiH | II. kvartal | Da | | Ne | | | Pravilnik je završnoj fazi |
| **Program 4. Povećati učinak u trošenju javnih sredstava i obim i efikasnost javnih investicija** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa sa 31.12.2022. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | *Vlada FBiH usvojila (20%)* | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
|  | Program javnih investicija Federacije BiH 2024-2026. | 20.10. | Da | | Da | | |  |
| **Program 5.** **Povećavati efikasnost u naplati javnih prihoda** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa sa 31.12.2022. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | *Vlada FBiH usvojila (20%)* | |
|  | Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije kontrole i naplate doprinosa | III. kvartal | Ne | Ne | Ne | Ne | | Nije usvojen Zakon o doprinosima koji je preduvjet za donošenje ovih izmjena |
|  | Zakon o Poreznoj upravi FBIH | III. kvartal | Da | Da | Da | Ne | | Izrađen tekst prednacrta, ali nije upućen Vladi FBIH na razmatranje, jer treba biti dostavljen s Općim poreznim zakonom. |
|  | Opći porezni zakon | III. kvartal | Da | Da | Da | Ne | | Izrađen tekst prednacrta, ali nije upućen Vladi FBIH na razmatranje. Radi se na analizi Direktiva EU i BEPS preporuka jer je potrebno usklađivanje, te izrada Usporednog prikaza |
|  | Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dobit | III. kvartal | Da | Ne | Ne | Ne | | Potrebno usklađivanje sa Direktivama EU i BEPS preporukama |
|  | Zakon o poreznom savjetovanju | IV. kvartal | Da | Da | Da | Ne | | Izrađen tekst prednacrta, ali nije upućen Vladi FBIH na razmatranje |
|  | Zakon o fiskalizaciji | IV. kvartal | Da | Da | Da | Ne | | Izrađen tekst prednacrta, ali nije upućen Vladi FBIH na razmatranje. Radi se izrada obrazloženja, procijena utjecaja i koštanja i sl. |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa | IV. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Uredba o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće | IV. kvartal | Ne | | Ne | | | Izrada je u tijeku |
|  | Odluka o iznosu minimalne plaće za narednu kalendarsku godinu | IV. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju pravila, uvjetima i načinu priređivanja nagradnih igara | III. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu i obliku dostavljanja obaveznih evidencija i obrazaca za izradu dnevnog obračuna prihoda i uplatu mjesečnih naknada za priređivanje igara na sreću | IV. kvartal | Da | | Ne | | | Nije završen zbog nedovoljnog broj zaposlenih u Odsjeku |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit | III. kvartal | Ne | | Ne | | | Porezna uprava nije implementirala elektronski potpis |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti | III. kvartal | Ne | | Ne | | | Porezna uprava nije implementirala elektronski potpis |
|  | Izraditi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o transfernim cijenama | III. kvartal | Ne | | Ne | | | Odsjek za međunarodnu suradnju nije dostavio analizu preporuka BEPS |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine | III. kvartal | Ne | | Ne | | | Porezna uprava nije implementirala elektronski potpis |
|  | Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju poreznih prijava | IV. kvartal | Ne | | Ne | | | Porezna uprava nije implementirala elektronski potpis |
| **Program 6.** **Unaprijediti fiskalnu stabilnost i izravnanje u oblasti javnih financija** | | | | | | | | |
| **Zakoni** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv zakona** | **Planirani rok za pripremu** | **Status zakona, zaključno sa sa 31.12.2022. godine** | | | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
| *Procjena utjecaja (30%)* | *Prednacrt/Nacrt/Prijedlog*  *(30%)* | *Konzultacije*  *(20%)* | *Vlada FBiH usvojila (20%)* | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Podzakonski propisi** | | | | | | | | |
| **Redni broj** | **Naziv propisa** | **Planirani rok za pripremu** | *Nacrt (80%)* | | *Akt usvojen (20%)* | | | ***Obrazloženje ukoliko rok nije ispoštovan*** |
|  | Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine | Tromjesečno ukoliko se ukaže potreba | Da | | Da | | |  |
|  | Uputa o utvrđivanju godišnjih koeficijenata učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza | III. i IV. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Budžet za 2024. godinu | IV. kvartal | Da | | Ne | | | Usvojen na 26. sjednici 23.1.2024. |
|  | Dokument okvirnog budžeta 2024-2026. | II. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Odluke o preraspodjeli iz Budžeta FBiH s jednog budžetskog korisnika na drugog | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom - Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Kantoni i općine | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Strategija upravljanja dugom 2023-2025. | I. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje | I. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o emisiji obveznica FBiH za izmirenje obaveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje | I. kvartal | Da | | Da | | |  |
|  | Odluka o davanju suglasnosti za prihvaćanje kredita za financiranje projekata u Federaciji | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
|  | Odluke o sufinanciranju projekata | Kontinuirano | Da | | Da | | |  |
| **Ukupni postotak za sve planirane zakonske i podzakonske propise** | | **74%** | | | | | | |

**Napomena**:

Vlada FBiH je na svojim sjednicama utvrdila zakone i donijela podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva financija/finansija koji nisu planirani u Planu rada FMF-a za 2023. godinu:

* Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije
* Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu
* Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode
* Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine
* Uredba o isplati pomoći od strane poslodavca
* Odluka o iznosu najniže plaće za 2023. godinu
* Odluka o postupanju sa umjetnim gnojivom oduzetog od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
* Odluka o davanju suglasnosti za povećanje izloženosti Garancijskog fonda prema ASA Banci d.d. Sarajevo.
* Odluku o postupanju s računalnom i elektronskom opremom oduzetom od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.
* Odluku o davanju suglasnosti za ustupanje oduzetog goriva.
* Odluku o davanju prethodne suglasnosti Gospodarskom društvu "Energoinvest" d.d. Sarajevo za otvaranje deviznog računa u inozemstvu
* Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Aneksa 3 na Sporazum o načinu i uvjetima korištenja nepokretne imovine od 26.03.2012. godine.
* Odluka o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sustavu automata za igre na sreću
* Odluka o izdvajanju sredstava u skladu sa Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavca i isplati jednokratne pomoći
* Odluka o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog motornog vozila Financijske-Finansijske policije Federacije Bosne i Hercegovine
* Prijedlog odluke o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – mart 2024. godine
* Odluka o iznosu najniže plaće za 2024. godinu

Prihvaćene su/primljene k znanju informacije i izvještaji:

* Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine
* Informacija o obračunu minulog rada
* Izvještaj o implementaciji Strategije upravljanja dugom u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini
* Kvartalne izvještaje o dugu
* Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za razdoblje 01.01.2022. - 31.12.2022. godine
* Izvještaj o radu Financijsko - informatičke agencije za 2022. godinu
* Konsolidirani izvještaj o radu Komisije za praćenje i evaluaciju utroška tekućih transfera kantonima, gradovima i općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
* Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2022. godinu
* Izvještaj o izvršenoj reviziji verifikacija stare devizne štednje za 2022. godinu
* Izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova u periodu 01.01.-31.12.2022. godine
* Godišnji izvještaj o upravljanju garancijskim fondom za 2022. godinu
* Informacija o Zahtjevu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1624/2022 od 17.11.2022. godine (a u vezi sa korištenjem poslovnih prostorija u objektu Vila Braun od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine)
* Informacija o naknadno zaprimljenim izvještajima Proračunskih korisnika o utrošku sredstava Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu
* Informacija po tužbi SARAJEVO PUBLISHING d.o.o. Sarajevo protiv ASA Banka d.d. Sarajevo u vezi umješača u spor na strani tuženog po osnovu poslovnih prostora u vlasništvu Ljubljanske banke d.d. Ljubljana-Glavna Filijala Sarajevo o kojima skrbi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
* Informacija o zahtjevu „JP Autoceste Federacije BiH“ za reprogramiranje obaveza po vanjskim kreditima

Objavljeni su i usvojeni:

* Uputa o izmjenama Upute o otvaranju i zatvaranju računa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa
* Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu mjenice i naknadi za posredovanje
* Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i formi financijskih izvještaja za privredna društva
* Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i formi financijskih izvještaja za banke i druge financijske organizacije
* Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju za privredna društva- ANEKSU
* Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o dodatnom računovodstvenom izvještaju za mikro privredna društva- ANEKSU

1. Budžetom FBiH za 2023. godinu, budžet FMF-a je planiran u iznosu od 1.576.839.521 dok je rebalansom povećan i iznosi 1.633.216.341 KM [↑](#footnote-ref-1)
2. Iznos utrošenih budžetskih sredstva je preliminaran jer se podaci za Izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu, prema zakonskim i podzakonskim aktima, dostavljaju do 28.2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Podaci se prikupljaju iz Konsolidiranog izvještaja interne revizije u javnom sektoru, a zakonski rok za njihovo dostavljanje je 30.4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Podaci se prikupljaju iz Konsolidiranog izvještaja o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH, a zakonski rok za njihovo dostavljanje je 30.4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Podaci do 30.9.2023. [↑](#footnote-ref-5)
6. Podaci do 30.9.2023. [↑](#footnote-ref-6)
7. Podaci do 30.9.2023. [↑](#footnote-ref-7)
8. Izračun baziran na podacima o BDP-u BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje, rujan 2023. [↑](#footnote-ref-8)
9. Podaci od 30.9.2023. [↑](#footnote-ref-9)
10. Povećano rebalansom Budžeta za 2023. [↑](#footnote-ref-10)
11. Povećano rebalansom Budžeta za 2023. [↑](#footnote-ref-11)
12. Budžetom FBiH za 2023. godinu planirano je 29.800.000, ali je rebalansom Budžeta za 2023. godinu iznos povećan za 200.000 KM [↑](#footnote-ref-12)
13. Budžetom FBiH za 2023. godinu unutarnji dug je planiran u iznosu od 433.935.271 KM, ali je rebalansom Budžeta smanjen za 59.461 KM i iznosi 433.875.810 KM [↑](#footnote-ref-13)
14. Budžetom FBiH za 2023. godinu vanjski dug je planiran u iznosu od 852.239.806 KM, ali je rebalansom povećan za 60.869.096 KM i iznosi 913.108.902 KM [↑](#footnote-ref-14)
15. Budžetom FBiH za 2023. godinu planirano je 33.000.000, ali je rebalansom iznos smanjen za 5.000.000 KM i iznosi 28.000.000 KM [↑](#footnote-ref-15)
16. Planom FMF-a za 2023. godinu iznos planiranih sredstava za mjeru 6. iznosio je 1.563.973.277 KM, ali je rebalansom povećan i iznosi 1.619.982.912 KM [↑](#footnote-ref-16)
17. Povećano rebalansom Budžeta za 2023. [↑](#footnote-ref-17)